## 附件2

**基层组织和公共运行维护项目绩效自评报告**

为不断加强基层组织建设，提高村社公共服务能力和社会管理水平，建立健全基层组织活动和公共服务运行经费保障机制，结合市财政局《关于开展2019年财政绩效评价的通知》，攀仁财[2019]4号文文件要求，现将基层组织和公共运行维护项目基本情况及绩效评价工作开展情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、基层组织和公共运行维护费由乡财政代管，涉及8个村，基层组织和公共运行维护资金是切实保障基层组织开展活动、农村公共服务运行维护的必要支出。

2、基层组织和公共运行维护费于2018年5月8日下达到我乡，依据文件攀仁财资预乡[2018]5号-1文件，于2018年11月19日将资金支付到各个村。

3．基层组织和公共运行维护费按四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册管理使用，资金使用范围：1、农村基础设施和环境项目类的运行维护。包括村内户外道路、水利、供水、供电、通讯、互联网等基础设施，农村垃圾、污水集中处理等。2、农业生产服务类项目的运行维护。包括农业科技推广、动植物疫病防控、农产品流通、农用资料生产供应、种养业良种服务等3、农村生活服务类项目的运行维护。包括广播电视“村村通”、电影放映服务、报刊图书阅览服务、文体及健身活动、文艺演出及展览服务等。4、农村社

会管理类项目的运行维护。包括农村治安保卫、环境卫生监督管理、政策宣传、法律咨询和援助，农村土地规划管理、建筑物建设管理，农村传染病防控和食品安全保障等。我乡资金使用范围主要是道路维修维护，环境管理支出。

4．运维项目资金分配按公平公正原则每个村6万元，项目实施依据量分汇总情况及年度资金规模，确定项目实施顺序。

（二）项目绩效目标。

1．我乡资金使用范围主要是道路维修维护，环境管理支出。

2．合理使用基层组织和公共运行维护资金能强化基层基层组织政治功能和服务功能，有利于夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，有利于提高基层引领发展、服务群众的能力和水平。

3．各村申报的项目内容与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织和公共运行维护项目采取自评的方式，成立自评项目小组，结合评价内容，做到有计划、有安排、扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取村民意见建议，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年年初基层组织和公共运行维护费项目资金及时批复到位，资金申报、管理、使用完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．基层组织和公共运行维护费项目资金计划每个村6万元，合计48万元，区财政下达指标，乡财政再下达到村财政。

2．2018年5月8日基层组织和公共运行维护费项目资金48万元下达到乡财政，2018年11月19日48万下达到村财政。

3．资金使用范围符合基层组织和公共运行维护费项目的管理办法，支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

基层组织和公共运行维护项目资金拨付严格执行财务管理制度，按照项目资金管理办法对资金进行计划、申请、划拨、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）基层组织和公共运行维护项目资金严格按四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册管理使用第一步，公开政策。村委会根据上级规定，向村民广泛宣传解读政策，公示资金额度、用途及要求。第二步，征求意见。各村民小组入户调查，广泛征求村民意见建议，由村委会汇总审核各村民小组意见。第三步，拟定方案。根据各村民小组的意见，初定实施项目内容，并反馈各村民小组。各村民小组群众讨论，采取“一社百分”量分确定项目排序意见，依据量分汇总情况及年度资金规模，确定项目实施顺序，草拟项目实施方案，同时公示群众建议意见、项目实施草案、项目实施队伍或者人员。第四步，群众审议。召开村民代表会议，审议项目实施草案，采取“一人一票”量分形成村民代表会议决议，并公示决决议内

容。第五步，方案申报。根据村民会议通过的项目实施方案报送乡政府审核批准。第六步，组织实施。村按乡政府批准方案，与实施队伍或者人员签订劳务合同，组织项目实施。村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织参与项目实施全过程监管，乡政府提供相关服务和指导。第七步，验收评议。项目完成后，“村两委”、村民理财小组、质量监督小组等群众自治组织、乡验收组按各自职责组织验收，对验收合格项目进行公示，接受村民评议，公示无意义后到乡财政所报账。

四、项目绩效情况

（一）2018年基层组织和公共运行维护资金截至2019年6月有混撒拉社区及裕民社区到乡财政报账，混撒拉社区用于2018年金沙江提灌站及管道管护维修项目16800元，垃圾车清运费14400元，环境管理维护项目21000元，村委会看守管理及周边环境治理项目7800元，村、乡两级验收合格，合计60000元；裕民社区用于水泥路面沥青灌封项目6600元，裕大路日常养护管理项目14160元，裕石路日常养护管理项目8160元，大凹路日常养护管理项目6400元，环境卫生垃圾清运管理项目33400元，竹林箐水库排洪沟清淤管道维修项目1280元，村、乡两级验收合格，合计70000元，其中10000元是2017年结余资金；立柯社区用于五贵塘组道路修建堡10500元（已完工未报账），计划洗马唐组排洪沟7000元，中立柯村道100米维护及背水沟20米预算42500元（路基已挖），合计60000元；迤资社区用于已石关财修建水沟5000元，背水沟2000元，管道架设5000元 (已完工未报账)，华卖组垃圾池修建3000元，华卖组道路维修3000元（已完工未报账），莲花塘水坝出水涵洞3000元（已完工未报账），计划实施火山大坝至莲花塘海子道路维护2000元，火山、 莲花塘、坝塘、各修建垃圾池一座石关财两座合计15000元，恒德公司与华卖组接口处道路维修1000元，河底组机耕道维修维护4000元，迤资二组对门田水沟垮塌维修堡坎3000元，上一组下一组机耕道维修4000元，干龙潭组架水管1500元，合计60000元；新街社区用于总龙路到凹子岔路口道路维护12000元（已完工未报账），计划13000元用于新控路环线、黄角芽支线、麦格路雨季出现灾情作为道路抢修费用，剩余35000元用于村委会阵地建设，合计60000元；拉鲊社区计划格地一、二、三、四组道路维护清理沟渠10000元，那罗一、二组道路维护清理沟渠5000元，拉鲊一、二组生产生活用水管道维护10000元，拉鲊至上下格达移民安置搬迁道路维护15000元，全村垃圾清运环境整治20000元，合计60000元；大龙潭社区计划20000元用于雨季出现灾情作为道路抢修费用，十三个村民小组安装公示栏预算40000元，合计60000元；干坝子社区计划老王朝、洒布地、大保哨一二、伯龙树、大松树组道路维护修建堡坎预算60000元，项目计划实施中。

（二）基层组织和公共运行维护项目的实施强化了基层组织政治功能和服务功能，发挥了农村基层党组织战斗堡垒的作用，巩固了村民自治制度，提升了农村公共服务保障能力，促进城乡基本公共服务均等化，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高 了基层引领发展、服务群众的能力和水平。

五、评价结论及建议

（一）本次项目支出绩效评价自评良好，项目实施严格按四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册管理使用，资金拨付严

格按照财务制度执行。

（二）存在的主要问题多数村组使用资金不及时，项目实施不及时，主要原因项目实施村民小组较多，项目意见汇总周期长。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府