附件3—2：

中共攀枝花市仁和区委党校

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（办学保障经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中共仁和区委党校负责主管办学保障经费项目的具体实施。该项目资金由区本级财政安排，预算金额为6万元。该项目在年初预算安排时的项目名称为“农民夜校培训费”，主要用于仁和区委党校开展培训工作。后因攀枝花市委党校对仁和区委党校的办学质量进行评估，提出财政未对党校培训、教师进修、教学科研咨政、图书资料、信息化建设等给予经费保障，要求进行整改。“农民夜校培训费”在以往年度的使用过程中，已包含培训、教师进修、教学科研咨政、图书资料、信息化建设等几个方面，只是未对项目内容进行细划。按照省、市委党校关于办学保障经费方面的要求，仁和区委党校向区财政申请了项目调整，将“农民夜校培训费”项目调整为“办学保障经费”项目。并对项目内容按规定进行了细划，使项目更明确，更合理，资金使用更有效。

2．办学保障经费项目属财政为中共仁和区委党校正常办学安排的常规性项目。

3．中共仁和区委党校制定有资金管理办法，该项目资金严格按照有关资金管理办法进行使用，能保障项目的具体实施。

4．该项目资金的分配主要遵循保单位正常办学及各项目标任务的完成。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。履行党校、新农校培养党员领导干部和人才的职能职责，开展党员领导干部和基层执政骨干论培训10期80人次；根据农民夜校职责，开展好农业实用技术培训和感恩教育、党史教育40期1800人次，搞好县级党校分类改革配套建设，完善基础设施，提升教师队伍能力素质，提高教师教学水平。

2．办学保障经费项目主要为实现四个方面的目标。一是培训新型农民40期1800人次，计划培训费2.7万元；二是派遣2名教师到省委党校学习进修，计划教师进修费1万元；三是开展2项市级科研课题研究，计划教学科研咨政费0.3万元；四是更换二楼大教室多媒体设备一台，计划购投影仪一台2万元。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

办学保障经费项目年初时由区财政预算批复安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目纳入全区资金计划，由区财政本级资金在年初预算安排。

2．资金到位。

该项目资金根据单位项目资金使用计划，区财政已于2021年底以前全部拨付到位。

3．资金使用。

该项目资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

（三）项目财务管理情况。

中共仁和区委党校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

中共仁和区委党校在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，在购买投影仪时进行了政府采购。项目的实施和资金监管具体由教科研室和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金预算数6万元，2021年实际完成数5.95万元，执行率99%。2021年，中共仁和区委党校主体班培训共11期，1352人，农民夜校培训37期，1473人，支付培训费 2.67万元；师资培训12期，24人次，支付教理进修费1.06万元；完成调研理论文章15篇，支付教学科研咨政费0.27万元；购买投影仪1台，支付1.95万元。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，切实履行了党校、新农校培养党员领导干部和人才的职能职责，针对科级、村级、党员、青年干部的主体班培训11期，1352人；农民夜校培训37期，1473人；完成调研理论文章15篇；师资培训12期，24人次；中央、省、市、区党的主要会议精神宣讲10期，390人次。促进农民提高收入水平及自身素养，培养广大农民感恩之心和爱国情怀，实现乡风文明、乡村振兴、邻里和睦、孝老爱亲、家庭幸福等目标；搞好了县级党校分类改革配套建设；提升教师教学水平和教师专业能力；改善教学质量达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于90%。

五、评价结论及建议

该项目在实施过程中，严格遵守资金管理及项目管理等相关规定，不存在违纪违规问题，在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。在今后的项目实施和资金管理过程中，本着更加节约、高效的原则，合理安排使用。

中共攀枝花市仁和区委党校

2022年5月11日