## 艾滋综合防治
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 艾滋病综合防治项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 55 | 50.65 | 92%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 部门/乡镇开展艾滋病综合防治工作；开展艾滋病监测检测，加大感染者发现力度，开展艾滋病报告管理；开展病人随访管理、配偶检测、结核筛查、CD4检测、抗病毒治疗等工作；开展艾滋病感染者关怀支持活动 |  |  | 按照《攀枝花市遏制艾滋病传播重点工作任务台账 (2020-2022 年) 》要求,继续深入推进艾滋病防治工作。吸毒人员美沙酮维持治疗2.93万人次。艾滋病监测检测持续扩大，完成HIV抗体筛查86622人次，随访感染者750人，开展CD4检测750人次，配偶告知及检测达95.38%，抗病毒治疗764人。2021年全区治疗覆盖率97.19%, 抗病毒治疗成功率94.35%。严格按照《仁和区艾滋病抗病毒治疗病人门诊检测费用减免管理办法》要求,对我区152名家庭经济困难病人减免门诊检测费。2021年干预暗娼3527人次,发送安全套48360只.定期开展了吸毒人员现场干预工作,干预吸毒人员4872人次,为辖区静脉吸毒人员提供了清洁针具4350支。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 3.28万人次以上 | 2.93万人次 | 89.33% | 随着新型毒品的兴起，原有阿片类毒品市场萎缩，参与接受戒毒药物维持治疗人员呈逐年下降趋势，且仁和区社区药物维持治疗再组人数基数一直居全市第一，这一变化尤为明显。将继续加强和公安禁毒部门协作、配合，和相关社区对接好人员管理，做到“需治尽治”。
|  |  | 落实各项防控措施 | 继续扩大艾滋病抗体检测，全年开展艾滋病抗体检测达到6万人次以上随访艾滋病感染者700人以上，开展CD4检测700人次，配偶告知及检测达90%，抗病毒治疗700人以上 | 完成HIV抗体筛查86622人次，随访感染者750人，开展开展CD4检测750人次，配偶告知及检测达95.38%，抗病毒治疗764人。 | 100%
|  |  | 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 开展宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握育龄妇女信息，随访管理、督导服药等。 | 各部、乡镇/街道积极参与并开展了宣传，干预，动员检测，追踪失访及未治疗感染者参与治疗，掌握育龄妇女信息，随访管理、督导服药等综合防治工作。 | 100%
|  |  | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 全年维持治疗率80%以上 | 年度治疗维持率达100% | 100%
|  |  | 落实各项防控措施 | 扩大检测新发现艾滋病感染者/病人不低于90例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要求，通过实施患者随访管理、动员，使艾滋病患者抗病毒治疗率达到90%以上，治疗有效率达到90% | 新发现艾滋病感染者/病人不低于101例，随访检测比例、配偶检测率、结核筛查率达到上级考核要求，艾滋病患者抗病毒治疗率达到97.32%以上，治疗有效率达到94.51% | 100%
|  | 时效指标 | 部门、乡镇/街办参与艾滋病防治 | 艾滋病防治知识知晓率90%以上，常住人口HIV筛查率25%以上，治疗覆盖率90%以上。 | 艾滋病防治知识知晓率92.16%，常住人口HIV筛查率30.94，治疗覆盖率97.32%。 | 100%
|  |  | 按照2021年艾滋病综合防治工作计划开展工作 | 2021年1月至2021年12月 | 落实工作措施，12月底各项考核指标任务达到上级要求 | 100%
|  | 成本指标 | 吸毒人员美沙酮维持治疗 | 37.6 | 33.85 | 90% | 吸毒人员美沙酮维持治疗人数较预期减少，相应经费结余
|  |  | 各部门参与艾滋病防治 | 13.2 | 12.6 | 95.5% | 受疫情影响重大传染病防治办公室相关培训采用线上方式节约了培训经费
|  |  | 维持艾滋病病人抗病毒治疗 | 4.2 | 4.2 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 遏制艾滋病传播流行，降低社会危害 | 通过持续开展工作，遏制艾滋病流行，降低艾滋病社会危害，减少艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定发展 | 通过持续开展工作，我区2021年新增艾滋病病例较2020年降低15.63%，综合防治成效明显，流行得到初步遏制，降低了艾滋病社会危害，减少了艾滋病流行所致的经济负担、社会负担，提升了人民群众健康水平，保持我区经济社会稳定发展。 | 100%
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高危人群满意度 | ≥85% | 满意度≥85% | 100%
|  |  | 艾滋病患者满意度 | ≥85% | 满意度≥85% | 100%

## 结核病、地方病及公共场所监测
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 结核病、地方病及公共场所监测项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 15 | 11.59 | 77.3%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 持续巩固全区重点地方病控制和消除成果，加强和规范我区结核病、地方病防治工作，有效控制结核病的传播和流行，进一步减少结核病、地方病危害，保护人民群众身体健康加强省级结核病示范区创建工作；开展地方病筛查、检查和治疗，以及公共场所监测等；按进程完成地方病防治任务，完成公共场所等监测，为国家卫生城市复审、健康城市的创建提供有力保障。 |  |  | 1、结核病防治规范开展。2021年底定点医院结核病门诊共接诊可疑患者434人,经复核各结防门诊和医院的确诊,共发现我区活动性肺结86人,均进行分类建卡登记和化疗管理。2、地方病防控成果持续巩固。克山病、碘缺乏病继续保持消除水平。开展主动搜索发现3例疑似克山病病例，对9例慢型克山病患者进行了免费诊治，随访36例。采集五个乡镇儿童尿样、碘盐各200份，孕妇尿样、碘盐各100份，尿碘盐碘检测均达到碘盐适宜水平。3、定期开展病媒生物监测与防制， 每月在仁和镇、大河中路街办、布德镇开展病媒生物（苍蝇、蟑螂、鼠、蚊）密度监测，及时上报每月监测报表和季度分析报告。开展病媒生物控制效果评估、孳生地调查，结果均达到卫生城市或乡镇防控指标要求。抽样进行公共场所卫生监测。抽取18家宾馆、餐饮店等公共场所进行采样检测118份，合格113份，合格率95.76%。完成食品安全风险监测采集样品110份，合格94份。餐（饮）具进行监测：采集63件样品。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 结核病防治 | 完成免费治疗管理结核病80人，筛查120人。 | 费治疗管理结核病96人，筛查498人。 | 100%
|  |  | 地方病防治 | 完成克山病筛查820人以上、碘缺乏病监测300例；历史克山病人的免费检查和免费药物治疗6人。 | 克山病病例搜索389100人次。碘缺乏病监测300例：其中孕妇100例、儿童200例。水氟监测510人次、采集水样8份。克山病病人治疗9人、随访35人。 | 100%
|  |  | 公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测 | 每年对辖区公共场所抽检合计100家×2次、餐具消毒效果监测每年监测140样品；食品安全监测每年监测4次，共85份样品；病媒生物防制监测每月1次×12次 | 公共场所卫生监测采样，共检测样品118份，合格113份。完成食品安全风险监测采集样品110份，合格94份。餐（饮）具进行监测：采集63件样品。病媒生物监测与防制：每月在仁和镇、大河中路街办、布德镇开展病媒生物（苍蝇、蟑螂、鼠、蚊）密度监测，及时形成每月监测报表和季度分析报告，组织开展病媒生物控制效果评估、孳生地调查等工作。 | 81.75% | 1、因新冠疫情防控工作影响，公共场所卫生监测工作无法全面开展导致目标任务数未完成。2、餐具消毒监测由于2021年辖区原有餐具消毒公司撤出，消毒效果监测按照批次抽样，无法完成任务数。2022年将加强公共场所监测频次，完成监测任务；相应调整餐具消毒效果监测抽检数量。
|  | 质量指标 | 结核病防治 | 肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到90%以上，肺结核患者均进行痰培养占80%以上，肺结核患者治疗成功率达到90%以上，重点人群结核病防治核心信息知晓率达到85%以上 | 肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到100%，肺结核患者痰培养率86%，肺结核患者治疗成功率达到97%，重点人群结核病防治核心信息知晓率达到93.6%。 | 100%
|  |  | 地方病防治 | 克山病筛查820人中人员为3－75岁人员，学生比例不超过40%，针对监测结果进行评价并运用；克山病人免费治疗好转情况达到上级要求。 | 克山病病例搜索389100人次。碘缺乏病监测300例：其中孕妇100例、儿童200例。水氟监测510人次、采集水样8份。克山病病人治疗9人、随访35人。 | 100%
|  |  | 公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测 | 公共场所、食品安全、病媒生物防治监测效果达标。 | 公共场所、食品安全监测工作未完成。病媒生物防治达到上级要求。 | 81.75% | 因新冠疫情防控工作影响，公共场所卫生监测工作无法全面开展
|  | 时效指标 | 结核病防治 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100%
|  |  | 地方病防治 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100%
|  |  | 公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 100%
|  | 成本指标 | 结核病防治 | 9.2 | 6.87 | 75% | 受疫情防控工作影响，部分乡镇卫生院结核病防治宣传经费结余0.93万元。中央转移支付经费增加，优先使用上级资金区级经费结余
|  |  | 地方病防治 | 1.2 | 0.6 | 50% | 中央转移支付经费增加，区级经费结余
|  |  | 公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测 | 4.6 | 4.12 | 89.5% | 由于疫情影响部分监测工作未开展完成，导致监测经费结余
| 项目效益 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 减少结核病、地方病的发病率、公共场所、食品安全、病媒生物防治监测效果达标。 | 提高我区结核病、地方病防治知识知晓率；适当补助患者治疗费，提高规范治疗效果；提高防治成效，减少结核病、地方病危害，提升人民群众健康水平，保持经济社会稳定；保护人民群众身体健康，促进社会和谐发展。 | 切实提高广大群众的健康素养和健康水平.开展多种形式宣传活动，提高了我区结核病、地方病防治知识知晓率 | 100%
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 满意度≥85% | 100%
|  |  | 上级业务部门考核 | 达到合格及以上 | 优良 | 100%