附件4：

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（结核病、地方病及公共场所监测项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．仁和区疾病预防控制中心主要负责辖区结核病、地方病防治工作，有效控制结核病的传播和流行，进一步减少结核病、地方病危害，保护人民群众身体健康。加强省级结核病示范区创建工作；开展地方病筛查、检查和治疗，以及公共场所监测等；完成地方病防治任务，完成公共场所等监测工作

2．结核病、地方病及公共场所监测项目是按照攀枝花市仁和区重大传染病防治工作委员会办公室 《关于印发仁和区重大传染病和地方病综合防治 2021 年重点工作任务》的通知要求，保障各项工作开展。

3．项目资金使用严格按照上级主管部门制定的结核病及地方病防治、卫生监测工作方案保障各项工作的开展，项目资金核算严格按照财务管理要求做到核算及时、规范。

4．2021年计划申报结核病、地方病及公共场所监测项目资金15.00万元，其中结核病防治项目资金9.20万元，地方病防治资金1.20万元，公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测经费4.6万元.

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。落实《四川省遏制结核病行动实施方案 （2019—2022 年）》为主线，以《攀枝花市结核病综合防治 2021 年重点工作任务》持续巩固全区重点地方病控制和消除成果，加强和规范我区结核病、地方病防治工作，有效控制结核病的传播和流行，进一步减少结核病、地方病危害，保护人民群众身体健康加强省级结核病示范区创建工作；全区继续落实病区环境改造、病情监测、健康教 育、现症病人救治等综合防控措施，继续巩固防治成果，碘缺 乏病、克山病和饮水型氟中毒保持消除状态，进一步减少地方 病危害。完成公共场所等监测工作，为国家卫生城市复审、健康城市的创建提供有力保障。

2．项目总体目标是持续巩固全区重点地方病控制和消除成果，加强和规范我区结核病、地方病防治工作，有效控制结核病的传播和流行，进一步减少结核病、地方病危害，保护人民群众身体健康加强省级结核病示范区创建工作；开展公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测工作。具体绩效指标主要包括完成免费治疗管理结核病80人，筛查120人。完成克山病筛查820人以上、碘缺乏病监测300例；历史克山病人的免费检查和免费药物治疗6人。对辖区公共场所抽检合计100家×2次、餐具消毒效果监测每年监测140样品；食品安全监测每年监测4次，共85份样品；病媒生物防制监测每月1次×12次

二、项目资金申报及使用情况

2021年申报结核病、地方病及公共场所监测项目资金15.00万元,2021年3月区财政下达项目预算资金15.00万元。

2021年项目资金合计支出11.59万元，其中结核病防治项目资金支出6.87万元，地方病防治支出0.60万元，公共场所、餐具、食品安全、病媒生物防制监测支出4.12万元.

各项项目工作按照上级下达的项目工作方案和年初制定的预算目标绩效任务积极推进，项目资金做到专款专用，单独核算，保证项目资金使用的安全性、规范性。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结核病、地方病及公共场所监测项目主要由仁和区疾病预防控制中心负责各项工作的开展。项目资金二次分配1.8万元用于补助辖区乡镇卫生院用于开展基层结核病防治宣传相关支出，其余经费全部由中心安排用于开展结核病、地方病及公共场所监测相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照攀枝花市仁和区重大传染病防治工作委员会办公室 《关于印发仁和区重大传染病和地方病综合防治 2021 年重点工作任务》的通知要求，深入推进各项工作。

1、结核病防治规范开展。2021年底定点医院结核病门诊共接诊可疑患者434人,经复核各结防门诊和医院的确诊,共发现我区活动性肺结86人,均进行分类建卡登记和化疗管理。肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率达到100%，肺结核患者痰培养率86%，肺结核患者治疗成功率达到97%，重点人群结核病防治核心信息知晓率达到93.6%。

2、地方病防控成果持续巩固。克山病病例搜索389100人次。碘缺乏病监测300例：其中孕妇100例、儿童200例。水氟监测510人次、采集水样8份。克山病病人治疗9人、随访35人。克山病、碘缺乏病继续保持消除水平。开展主动搜索发现3例疑似克山病病例，对9例慢型克山病患者进行了免费诊治，随访36例。采集五个乡镇儿童尿样、碘盐各200份，孕妇尿样、碘盐各100份，尿碘盐碘检测均达到碘盐适宜水平。

3、定期开展病媒生物监测与防制， 每月在仁和镇、大河中路街办、布德镇开展病媒生物（苍蝇、蟑螂、鼠、蚊）密度监测，及时上报每月监测报表和季度分析报告。开展病媒生物控制效果评估、孳生地调查，结果均达到卫生城市或乡镇防控指标要求。抽样进行公共场所卫生监测。抽取18家宾馆、餐饮店等公共场所进行采样检测118份，合格113份，合格率95.76%。完成食品安全风险监测采集样品110份，合格94份。餐（饮）具进行监测：采集63件样品。32%以上，治疗有效率达到94.51%。

（二）项目效益情况。

通过持续开展工作，开展多种形式宣传活动，提高了我区结核病、地方病防治知识知晓率，提升了人民群众健康水平，保持我区经济社会稳定发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

仁和区疾病预防控制中心按照职责分工，制定年度工作计划， 认真履职尽责，组织落实各项任务。各项考核指标任务达到上级要求。对照年度绩效目标基本达到预期指标并具有一定效果。

（二）存在的问题及下一步改进建议。

受新冠疫情防控工作影响，部分乡镇卫生院结核病防治宣传未能全面开展，公共场所卫生监测工作部分达到预期指标。餐具消毒监测由于2021年辖区原有餐具消毒公司撤出，消毒效果监测按照批次抽样，无法完成任务数，在今后的工作中将根据仁和区实际情况相应调整餐具消毒效果监测抽检数量。加强公共场所监测频次，确保监测任务的圆满完成；