附件4：

攀枝花市仁和区卫生和计划生育监督执法大队

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（卫生计生监督执法经费）

一、项目概况

在区委区政府、卫生计生主管部门的领导下，切实履行法律赋予的卫生计生监督执法职责，加强辖区内公共场所、生活饮水及涉水产品、学校及托幼机构、医疗、放射、消毒、职业等行业领域综合监督执法，法制宣传、人员培训、卫生计生信息建设及卫生计生监督队伍建设，保障人民群众合法健康权益。

二、项目资金申报及使用情况

该项目年初预算批复25万元，于2021年3月下达，实际支付9.41万元（其中用于卫生计生监督执法检查相关费用4.18万元，被监督对象人员培训及法制宣传费用0.75万元，卫生计生监督人员培训费用1.23万元，卫生计生监督工作运转经费3.25万元）。该项目资金结余主要原因一是在2021年中央资金中列支了部分执法检查费用及宣传费用，二是受疫情影响，部分培训方式改变，节省了培训费用，三是在执行中临聘卫生监督协管人员减少。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队认真落实科学监管理念，严格管理。在预算执行中，严格按照预算编制进行项目安排和资金使用，统筹协调，确保重点项目资金落到实处。加强财政资金支出约束，严格执行各项财务制度规定，重大支出集体决策，确保财政资金专款专用。认真组织开展本部门的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，

切实提高了资金使用效益。

四、项目绩效情况

仁和区卫生和计划生育监督执法大队在2021年内已完成了该项目绩效目标任务，数量、质量和时效指标均已达100%，成本指标该项目年初预算批复25万元，实际支付9.41万元，完成率37.64%，其中卫生计生监督执法检查相关费用12万元，实际支付4.18万元，资金完成率34.83%；被监督对象人员培训及法制宣传费用3万元，实际支付0.75万元，资金完成率25%；卫生计生监督人员培训费用2万元，实际支付1.23万元，资金完成率61.5%；卫生计生监督工作运转经费8万元，实际支付3.25万元，资金完成率40.63%。全年一是共受理了行政许可事项188户，按规程、标准，从严、从快依法给予办理，受理申请办结率达100%。二是对辖区内400余户公共场所经营单位进行卫生监督，频次平均达2户次以上，监督覆盖率100%,七类公共场所量化分级评级率100%，公共场所预防控制艾滋病的宣传教育及安全套推广使用检查率100%；对辖区内现制现售水及10余户集中供水、学校自备供水单位卫生监督频次均达2次/户以上，维护了公众饮水卫生安全;对辖区内23所中小学校、36家托幼机构开展了传染病防控、饮水及学校环境的监督检查，监督频次平均达2户次以上，监督覆盖率100%，保障了师生身体健康;对辖区内新开设的医疗机构现场进行了预防性卫生审查及辖区内198家医疗机构、10余家放射诊断单位开展依法执业等监督检查，保障了人民群众的就诊安全;对辖区内67家涉及有职业危害的工业企业进行监督检查，保护劳动者健康权益。三是严厉打击非法行医，全年共处理了4件违法行医案件，有力打击了游医、假医、巫医的违法诊疗行为。四是按时高效地完成了150家双随机抽检单位的全面卫生监督检查及129家双随机抽检单位的监测工作任务；完成了年内156家公共场所经营单位通风卫生专项监督检查，确保公共场所通风卫生安全；完成了年内医疗废物专项整治工作，进一步规范了医废处理，防止疾病传播，保护环境;完成了年内重大会议、活动、节日期间以及中、高考期间的卫生安全保障工作，预防了突发公共卫生事件的发生；完成了2021年新冠肺炎疫情防控常态化卫生监督及扫黑除恶中的医疗乱象整治工作。五是全年共受理投诉举报8件，处理8件；行政处罚共85件，一般程序19件，简易程序66件，突发公共卫生事件应急处理、举报投诉及卫生行政处罚处理率达100%。六是及时准确地将卫生计生监督工作信息录入国家、省市的各信息系统，按照要求做到应录尽录，如实反映卫生计生工作情况；七是加强了卫生监督人员培训，提高了业务技能；完成了被监督单位负责人和从业人员（约2000余人）卫生法律法规知识培训，并结合各项专项宣传活动，向广大人民群众普及打击非法行医、艾滋病防控、生活饮用水、职业卫生健康、新冠肺炎疫情卫生防控等各种卫生法律法规知识，提高了人民群众的卫生法律法规意识。管理部门及服务对象满意度≥85%，完成率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目支出保障了重点工作卫生计生监督综合执法的开展，达到预期绩效目标（详见附件2：专项（项目）资金绩效自评表—卫生计生监督执法经费）。

（二）存在的问题。

项目经费执行率较低。

（三）改进建议。

针对存在的问题，仁和区卫生和计划生育监督执法大队将进一步科学设定绩效目标，增强预算编制的前瞻性、科学预测性，提高预算编制合理性和准确性。加强预算执行管理，加强目标动态管理，提高预算执行进度和均衡性，有效利用有限资金，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

- 2022年5月12日