附件4：

攀枝花市仁和区林业局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（森林防火项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目单位职能。仁和区林业局主要承担全区森林防灭火工作。负责组织、指导开展防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治、监测预警、发送森林火险信息、基础设施建设、专业防火队伍组建管理、初期火情火灾处置等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。根据国务院《森林防火条例》第八条、《四川省森林防火条例》第十条、《攀枝花市森林草原防灭火条例》第五条。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。区林业局制定了《攀枝花市仁和区林业局预算管理制度》，森林防灭火专项资金支持仁和区地方专业扑火队伍工资补助社会保险待遇，森林防灭火专项整治宣传教育工作，区森林防灭火指挥部办公室日常工作运行，全区2021年森林防火先进集体和先进个人表彰等工作。项目资金的投入为仁和区森林火灾预防和扑救提供了经费保障，确保了全区无人为森林火灾，无扑火人员伤亡两大重要目标顺利完成。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配按照“保基础、保运行、提质效”的原则，充分考虑保障队伍建设能力建设，扩大宣传教育覆盖面，表扬激励先进，保障机构正常运转等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障2021年仁和区地方专业扑火队工资补助待遇和社会保险费用、森林防灭火专项整治宣传教育费用、全区2021年森林防火先进集体和先进个人表彰经费、区森防办指办日常工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标。发放驻12个乡镇森林专业扑火分队共155名队员2020年11月至2021年6月工资补助，缴纳社会保险。制作印刷森林防火宣传资料、明白卡等。表扬2021年森林防火先进集体37个，选进个人290人。保障区森防指办日常工作经费开支。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区林业局根据2021年森林防火工作需要，拟定了《攀枝花市仁和区林业局关于解决2021森林防灭火经费的请示》、《攀枝花市仁和区林业局关于解决森林防灭火专项整治宣传费用的请示》、《攀枝花市仁和区林业局关于划拨防灭火工作经费的请示》、《攀枝花市仁和区林业局解决仁和区2021年森林草原防灭火先进集体和先进个人表扬经费的请示》，上报区人民政府，并经请示区政府领导审批同意后，由区财政将所需经费纳入财政预算予以解决。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

⑴区财政资金2021森林防灭火经费600万元；

⑵区财政资金森林防灭火专项整治宣传费用112万元；

⑶区财政资金防灭火工作经费20万元；

⑷区财政资金2021年森林草原防灭火先进集体和先进个人表扬经费13.5万元。

2．资金到位。

⑴区财政资金2021森林防灭火经费600万元（攀仁财〔2021〕1号）；

⑵区财政资金森林防灭火专项整治宣传费用112万元（攀仁财资农〔2021〕6号）；

⑶区财政资金防灭火工作经费20万元（攀仁财资农〔2021〕38号）；

⑷区财政资金2021年森林草原防灭火先进集体和先进个人表扬经费13.5万元。

上述4项森林防灭火专项经费资金计划与资金到位情况一致，资金到位及时，到位率100%，不存在未到位或到位不及时的情况。

3．资金使用。

⑴区财政资金2021森林防灭火经费600万元用于区森林专业扑火队工资394.67万元，缴纳社会保险136.04万元，防火宣传制作费0.66万元，网络通信费1.36万元，购扑火队防署药品0.36万元，付前进镇、啊喇乡防火瞭望塔承包管护费9万元，共支付542.09万元，结余57.91万元。

⑵区财政资金森林防灭火专项整治宣传费用112万元用于计划烧除报刊费0.25万元，防火警示教育片制作2万元，购防火专项整治马甲2.9万元，广告宣传费52.98万元，包保户明白卡制作16.28火灾案件公判及法治宣传制作费0.9万元，支付仁和镇、中坝乡、大河中路街道防火宣传费36.7万元。

⑶区财政资金防灭火工作经费20万元用于区森防指办办公费用1.96万元，防火演练工作餐费1.65万元，购扑火队慰问品0.3万元，职工下乡、值班、值守补助7.86万元，宣传印制费用1.79万元，机关防火监控安装费3.69万元，先进个人奖金0.3万元，先进奖牌制作2.46万元。

⑷区财政资金2021年森林草原防灭火先进集体和先进个人表扬经费13.5万元用于按1000元\人的标准发放非公职人员先进个人奖金。

上述资金严格按照预算管理和财务制度使用，规范使用范围和标准，充分保证资金安全，支付依据合法。

（三）项目财务管理情况。

资金项目实施严格按照区林业局制定的预算管理制度、财务管理制度执行，实现了事前审议、事中监督、事后评价，会计核算和账务处理符合财经管理规定，核算及时、规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。项目实施区林业局均编制了资金使用方案，上报区人民政府审定，由区级相关领导签字审批同意后开展工作，区林业局在项目实施过程中严格按照“三重一大”集体决策制度，落实项目审核、过程监管、事后检查流程。

（二）项目管理情况。区林业局全面加强了项目的管理，严格遵守预算资金管理要求和政府项目管理制度，事前通过党组会审议项目实施内容，采取市场询价确定项目价格，按照政府采购法律法规凡是需要公开招标比选的，依法办理采购申请审批，进行挂网招标，严格落实过程监管，结果监管，确保取得实效。

（三）项目监管情况。在项目实施过程中，局党总支加强项目监管，必要时邀请驻局纪检监察组对项目实施过程的审查和监管，确保项目资金使用合法合规，切实发挥资最大使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目经费的使用为2021年全区155人专业扑火队切实解决了聘用期内工资保险，为新建2座瞭望塔落实了4名管护人员；完成了森林草原防灭火专项整治宣传教育任务，全民思想认识得到全面提升中，防火的思想自觉、行动自觉明显增强；依法表扬了专项防灭火专项整治工作中做出突出贡献的先进集体37个、先进个人290名，激励了先进，增强了信心。全区圆满完成了森林草原防灭火专项整治任务，并实现了无森林火灾发生的历史最佳成绩，实现了资金使用成本、效益、质量的良好结果。

（二）项目效益情况。

加强森林草原防灭火资金投入，进一步增强了火灾防范能力，降低了火灾发生风险，有效保护了我区森林草原资源和林区群众生命财产安全，实现了良好经济效益；通过加强宣传教育，全民防火意识得到有效提升，群众爱林护林自觉性普遍增强，具有较好的社会效益；有效保护了森林资源和生态环境，实现了良好的生态效益。人民群众对森林草原防灭火工作取得了成绩满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合工作目标、项目特点、项目管理，2021年森林草原防灭火工作各项目资金符合区委区政府确定的年度防火工作目标，目标明确、决策依据充分，决策过程科学，项目管理环节严格，资金支付均通过国库集中支付，程序合规、手续齐全。项目资金使用效果全面实现了市委市政府、区委区政府确定的2021年无人为森林火灾、无扑火人员伤亡事故两大目标，仁和区森林防灭火取得了历史了佳成绩，得到了省、市的高度评价。

（二）存在的问题。

在资金使用过程中，由于政策掌握不精确，资金运用经验不足，对防火经费的具体用途在认识上存在差距，准确性把握不好，资金使用效率还不高，需要进一步加强学习提高资金使用效率。

（三）相关建议。

建议区财政根据我区森林草原防灭火工作的实际需要，进一步加大防灭火资金的预算投入，充分保障扑火队员灭火机具和单兵劳动保护装备的需求，防火宣传教育费用投入，增加计划烧除和火灾隐患排查整治资金。区林业局将按照按照财政资金预算，全力做好仁和区森林草原火灾预防和扑救各项工作，力争在全市取得领先的工作成绩。