附件4

攀枝花市仁和区应急管理局

2021年度中央自然灾害救灾资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年 12月31日，攀枝花市财政局 攀枝花市应急管理局《关于下达2020年自然灾害救灾资金的通知》攀财资建【2020】118号，下达我区自然灾害救灾资金32.5万元。

（二）项目绩效目标。

2020年度遭受自然灾害影响，造成生活困难的群众进行生活救助，体现党和政府对受灾困难群众的关心关爱，维护社会的和谐稳定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报项目资金32.5万元，下达项目资金32.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

根据灾情实际，支付完成资金的救助。

2．资金到位。

2020年12月31日，收到攀枝花市财政局 攀枝花市应急管理局《关于下达2020年自然灾害救灾资金的通知》攀财资建【2020】118号文件，在2021年1月10日左右资金到达区财政局。

3．资金使用。

2021年2月19日，我局通过“一卡通”平台，将自然灾害救灾资金32.5万元直接由银行发放到受灾困难户，总计发放326户，救助受灾困难群众约1200人。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：根据2020年灾情实际，对啊喇、同德、福田、大龙潭乡、中坝乡等5个乡镇，救助326户受灾困难群众约1200人。

质量指标：根据灾情实际完成资金救助。

时效指标：2021年2月19日，按时完成。

成本指标：32.5万元，2021年已支付完成。

- （二）项目效益情况。

社会效益指标：有效提高受灾困难群众基本生活质量，维护社会和谐稳定。

满意度指标：群众满意度90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，解决受灾群众的实际生活困难，为我区广大人民群众提供生活保障，对维护社会和谐稳定具有重要意义。

（二）存在的问题。

项目资金到位进度较慢，每年12月31日才收到资金文件，而资金在下年的1月中旬左右才到位，但项目资金每年都要求在1月31日前必须全部发放结束，导致资金在要求期限内不能及时支付。

（三）相关建议。

建议给基层安排一定比例的工作经费。目前所资金都要求进行系统申报，许多群众都无法进行系统操作，此项工作全部由村组工作人员完成，而提交申请人申报资料后，村组必须每户进行入户核查。核查工作涉及面广、工作量大，还要按程序开展村组评议、公示等相关工作，为了提高村组工作人员责任心，以确保资金使用真正达到预期目标，建议给基层安排一定比例的工作经费。

攀枝花市仁和区应急管理局

2022年5月10日