附件4

攀枝花市仁和区应急管理局

2021年度中央自然灾害救灾资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照省、市相关文件要求，开展基层综合应急演练和业务培训，提升基层应急救援能力，提高基层干部业务能力。

（二）项目绩效目标。

通过开展演练和培训工作，普及公众应急知识，进一步提升我区快速应急处置能力，提高公众风险防范意识和自救应对能力，维护社会和谐稳定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报项目资金20万元，下达项目资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按照演练和培训计划支付资金。

2．资金到位。

上级下达资金20万元。

3．资金使用。

2021年已支付培训资金1.74万元；2022年按演练计划实际支付资金。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：一卡通自然灾害救助资金审批系统培训148人；仁和区综合应急救援队伍培训160人。开展应急演练1次，预计2022年完成应急演练

质量指标：根据需求进行培训，通过培训合格。

时效指标：2021年已完成培训；2022年按时完成演练。

成本指标：20万元，2021年已支付培训资金1.74万元；剩余18万元，2022年完成支付。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：普及公众应急知识，进一步提升我区快速应急处置能力，提高公众风险防范意识和自救应对能力，维护社会和谐稳定。

满意度指标：群众满意度90%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，进一步提升我区快速应急处置能力，提高公众风险防范意识和自救应对能力具有重要意义。

 攀枝花市仁和区应急管理局

 2022年5月10日