附件4：

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（免费婚前医学检查项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目单位职能:为认真贯彻执行《中华人民共和国婚姻法》，《中华人民共和国母婴保健法》和《中国儿童发展纲要》，保证我区免费婚检工作健康有序开展，切实提高出生人口素质，降低出生缺陷和先天残疾，减少家庭和社会的沉重负担，促进和谐社会。

2．项目立项、资金申报的依据：根据四川省卫生健康委员会办公室关于印发2019年省级妇幼健康相关项目实施方案的通知及川卫办发[2014]49号、川财社[2014]4号、攀财社[2014]8号文件，开展免费自愿婚前检查项目。享受对象：符合《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》的有关规定，男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，双方均可享受免费婚检一次。补助标准：每对240元。预计2021年检查1500对，需经费36万元。按照省市区50%：17.5%：32.5%比例分担，区级需配套11.7万元。

3．年初预算数11.70万元，全年预算数11.70万元，当年财政拨款11.70万元，全年支出8.05万元。资金主要用于为办理结婚登记的当事人提供婚前医学检查、卫生指导和优生咨询服务，以转账支付为主。

4．对全区范围内进行婚前医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：免费为办理结婚登记的当事人提供婚前医学检查、卫生指导和优生咨询服务。医学检查项目包括体格检查、实验室检查和影响学检查等共计14项，可发现或排除严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病和其他与婚育有关的疾病。

2．项目实现的具体绩效目标：提高我区婚检率，降低新生儿出生缺陷，増强优生优育、婚前保健意识，提高出生人口素质，使婚姻当事人自觉形成我要婚检的健康行为。2021年任务数为3000人。

3．根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

符合《中华人民共和国婚姻法》、《婚姻登记条例》的有关规定，男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，双方均可享受免费婚检一次。补助标准：每对240元。预计2021年检查1500对，需经费36万元。按照省市区50%：17.5%：32.5%比例分担，区级需配套11.70万元，仁和区财政局批复免费婚前医学检查项目经费11.70万元，全年预算未调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

免费婚前医学检查项目为区级财政预算资金，全部由区级财政拨款所得。

2．资金到位。

根据目标任务情况，2021年任务数3000人，2021年免费婚前医学检查项目区级经费到位资金为11.70万元。2021年仁和区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

3．资金使用。

- 免费婚前医学检查项目经费根据年度计划、工作开展情况，逐笔审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

免费婚前医学检查项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

- 免费婚前医学检查项目需身份证和3张1寸、近期、彩色证件照片。向准新人推出免费婚前卫生咨询和指导服务，开通免费咨询热线、进行咨询和指导。

- 项目管理情况。

- 免费婚前医学检查项目经费主要用于项目宣传、健康教育及医学检查项目包括体格检查、实验室检查和影响学检查等共计14项。我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。严格按照财务制度执行，都有相应的流程和项目管理人员。

（三）项目监管情况。

项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，开展项目年度培训4次。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：因本年新冠疫情影响，婚检人数也随之减少,2021年免费婚前医学检查2466人（1233对）完成目标任务数82.20%。年度组织项目4次院内培训。时效指标：2021年1月-12月，按进度完成。成本指标：完成项目工作所需成本8.05万元。

（二）项目效益情况。

社会效益：进行婚前医学检查，有效减少出生缺陷率，预防传染病，减少婚育有关疾病。检出疾病109人，其中指定传染病82人，生殖系统疾病0人，内科疾病1人，对影响婚育疾病的109人给予医学指导意见。

满意度指标：免费婚前医学检查群众满意指标100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

提高婚育质量、出生人口素质及家庭幸福指数，群众较为满意。

（二）存在的问题。

1、因新《婚姻登记条例》取消了新婚夫妇强制婚检的规定，加之群众对婚检重要性认识不到位，自我卫生保健意识淡薄，导致我区免费婚前医学检查工作较被动，婚检率提高较缓慢。

2、由于2021年婚检实行全市通办，方便了拟婚群体，也导致全区结婚登记和婚检人数较往年有所下降。

3、在免费婚检工作中，由于婚姻登记机构与婚前检查机构要分属不同部门，两项工作的一些具体要求还没有得到沟通和协调，给服务对象带来了诸多不便。导致部分拟婚人群不愿到婚检机构进行了婚前医学检查再回到婚姻登记机构办理结婚登记。

（三）相关建议。

1、进一步强化部门协调。部门协作、分工负责、齐抓共管、落实责任，是婚前医学检查工作取得成效的关键环节。建议定期组织相关部门人员召开婚检工作推进会议，听取有关部门汇报进展情况，不断协调好卫生、民政等部门之间的密切配合、相互支持的工作关系。

2、进一步加大宣传力度。建议宣传部门、新闻媒体进一步加强与卫生、民政、妇联等有关部门的配合，加大免费婚前医学检查公益性宣传工作的力度，提高群众的知识知晓率和社会参与程度。

3、加强自身“造血”。安排业务人员的学习培训，不断提高服务技能水平，定期邀请相关专家针对实际工作中出现的病种、诊断技巧、婚前卫生咨询等问题进行集中授课培训，努力提升我区的免费婚前检查工作质量。