附件4-1：

攀枝花市仁和区融媒体中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（融媒体中心运行维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区融媒体中心负责项目的实施，做到专款专用，确保资金使用效率。

2.项目立项、资金申报的依据

根据仁和区融媒体中心【关于请求解决区融媒体中心基本运行保障经费的请示】攀仁融【2019】18号，将融媒体中心运行维护费项目纳入财政年初预算项目资金138.73万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

仁和区融媒体中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度，该项目资金由区级财政下达指标，按照项目进度支付相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

仁和区融媒体中心在资金分配使用上，严格依据财务管理规定和专项资金管理办法使用资金；该项目资金支付按照区财政局相关流程拨付，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

融媒体中心运行维护费项目主要内容：电视台版权影视节目采购；融媒体平台服务费、App升级改版；专线接入（融媒体APP前后端及通联、外采）；中心机房、播出机房、非编网及办公用电及电力设备维护费；采编设备更新、制播系统设备硬件维修；劳务派遣人员劳务费及五险一金、临聘采编人员稿费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成每晚播出4集影视节目，由四川音像出版社提供含播出版权许可的节目，2021年节目费用及拷贝硬盘预算需要6万元；“在仁和”App推广、升级、改版、框架设计修改、平台监控短信及全年各项服务；保障融媒体中心数据机房、播出机房、非编网设备、办公设备等用电支撑需要24小时/365天不间断供电；新增人员采编设备配置，采编设备易耗品采购以及服务器、网络平台24小时运行，设备维护项目；采编劳务派遣6人劳务费及五险一金；全区通讯员全年稿费支出。为仁和区融媒体中心平台全年运行维护提供经费保障。区财政按年初预算项目下达项目经费138.73万元。项目实施时间：2021年1月1日-2021年12月31日按进度完成。项目资金支付：于2021年12月30日以前按照项目完成进度完成项目资金支付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

本项目申报内容与建设内容实际相符，申报目标合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据仁和区融媒体中心【关于请求解决区融媒体中心基本运行保障经费的请示】攀仁融【2019】18号，融媒体中心运行维护费项目资金由区本级财政纳入年初预算项目资金138.73万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目资金由区本级财政纳入年初预算项目资金138.73万元。

2.资金到位

根据攀仁财【2021】1号文要求，于2021年3月17日下达融媒体中心运行维护费项目经费138.73万元。

3．资金使用

项目资金按照预算申报用于支付融媒体中心运行维护费。

（三）项目财务管理情况

仁和区融媒体中心财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范；单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金的使用做好监管，未出现资金违规使用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、建立建全融媒体综合发布体系，推进传统媒体与新媒体整体融合工作，保障舆论安全、舆情安全、节目安全、队伍稳定；2、推进负面网络舆情监控全覆盖，实现负面网络舆情可管可控，达到及时预警、妥善处置、正面引导目标，通过舆情管控促进化解社会矛盾；3、规范广播电视安全播出行为，确保节目素材版权安全，引导规范化业务传播；4、保障软硬件建设和运行安全、有序，人员队伍建设稳定，引导公众文明参与社会舆论，正确获取新闻信息。项目建设完成验收合格后，于2021年12月30日以前按照项目建设进度要求支付运行维护经费。截至2021年12月15日共支付运行维护费135.996万元，剩余资金2.7340万元财政追减。

（二）项目效益情况

项目的实施确保全区舆论安全、媒体发布准确、新闻信息及时、社会知晓度进一步提升，服务能力进一步提高，实现仁和区舆情及舆论宣传的安全、可控、持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体来看，融媒体中心运行维护费项目支出决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。根据对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价良好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

攀枝花市仁和区融媒体中心

2022年5月13日