附件4-8：

攀枝花市仁和区融媒体中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区融媒体中心负责项目的实施，做到专款专用，确保资金使用效率。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《仁和区庆祝中国共产党成立100周年活动方案》要求，仁和区融媒体中心负责组织开展重大主题采访宣传工作。为确保宣传工作的顺利完成，按照方案要求给予仁和区融媒体中心预算经费20.98万元.

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

仁和区融媒体中心制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度，该项目资金由区级财政下达指标，按照合同约定支付相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

仁和区融媒体中心在资金分配使用上，严格依据财务管理规定和专项资金管理办法使用资金；该项目资金支付按照区财政局相关流程拨付，做到专款专用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

拍摄制作仁和区党史学习教育小视频；在四川日报、攀枝花日报等媒体开设仁和区党史学习教育专版专栏；拍摄参加全省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛小视频。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标要求：拍摄制作仁和区党史学习教育3个视频、H5等新媒体产品海报；在攀枝花日报开设仁和区党史学习教育专版专栏一期；拍摄魅力乡镇宣传片3部(每个5分钟）、乡村文化能人2部（每部1分钟）。质量指标要求：拍摄数字高清视频（1920×1080）、成品JPG海报一份，确保视频、海报无播放上的技术缺陷；按时间节点在攀枝花日报开设仁和区党史学习教育专版专栏一期。项目完成时间：2021年3月-5月。项目资金支付：于2021年12月30日以前按照合同要求完成项目资金支付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

本项目申报内容与建设内容实际相符，申报目标合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《仁和区庆祝中国共产党成立100周年活动方案》要求，仁和区融媒体中心负责组织开展重大主题采访宣传工作。为确保宣传工作的顺利完成，按照方案要求给予仁和区融媒体中心预算经费20.98万元.

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费，由区本级财政安排纳入单位预算经费20.98万元。

2.资金到位

根据攀仁财资行【2021】69号文要求，于2021年10月21日下达仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费20.98万元。

3．资金使用

项目资金按照预算申报支付拍摄制作费20.98万元。其中：推出仁和区党史学习教育3个视频、H5等新媒体产品制作费3.5万元；在攀枝花日报开设仁和区党史学习教育专版专栏费2.5万元；参加全省首届乡村文化振兴魅力乡镇竞演大赛，拍摄魅力乡镇宣传片3部拍摄制作和14.98万元。

（三）项目财务管理情况

仁和区融媒体中心财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范；单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金的使用做好监管，未出现资金违规使用的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成拍摄制作仁和区党史学习教育3个视频、H5等新媒体产品海报；在攀枝花日报开设仁和区党史学习教育专版专栏一期；拍摄魅力乡镇宣传片3部(每个5分钟）、乡村文化能人2部（每部1分钟）。质量指标要求：拍摄数字高清视频（1920×1080）、成品JPG海报一份，确保视频、海报无播放上的技术缺陷；按时间节点在攀枝花日报开设仁和区党史学习教育专版专栏一期。项目完成时间：2021年3月-5月。项目资金支付：于2021年11月23日按照合同约定支付拍摄制作费20.98万元。

（二）项目效益情况

通过项目的实施全面反映在党的领导下，仁和区各项事业取得的历史性成就，发生的历史性变革，反映国家富强、民族振兴、人民幸福的生动画面。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体来看，仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费项目决策合理、工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。根据对项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，我单位对该项目年度预算支出绩效评价良好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

攀枝花市仁和区融媒体中心

2022年5月13日