## 项目1
附件2-1
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年媒体合作项目
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 36.29 | 45.36%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 80 | 36.29 | 45.36%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 主要与新华社、四川日报社、四川电视台、攀枝花日报社、攀枝花电视台等上级主流媒体合作、交流，借助其全媒体平台，大力做好仁和区区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道。 |  |  | 2021年，与新华社、四川日报社、四川电视台、攀枝花日报社、攀枝花电视台等上级主流媒体合作、交流，借助其全媒体平台，大力做好仁和区区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：在中央、省级媒体发布新闻信息 | 确保全年在中央级媒体和四川日报纸媒刊发超过2万字以上的宣传信息报道；在四川在线等新媒体平台每年发布不低于100条信息 | 学习强国、新华社、人民日报等中央级采稿1459条（学习强国采稿191条，位居全市县级融媒体中心排名第一）；省级采稿2464条； | 100%
|  |  | 指标2：在市级传统媒体发布新闻信息 | 确保全年在攀枝花日报纸媒上刊发24个专版宣传信息，12个头版头条 | 市级采稿2643条（含传统媒体和新媒体） | 100%
|  |  | 指标3：在市级新媒体发布新闻信息 | 确保在攀枝花日报、 攀枝花广播电视台”等新媒体集群发布信息不低于200条。确保在FM88.5每周一期15分钟的专题节目 | 市级采稿2643条（含传统媒体和新媒体） | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：完成全年工作目标 | 按合同规定，按时按量发布有效信息，提高仁和知名度 | 按合同规定，按时按量发布有效信息，提高仁和知名度 | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：2021年度 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：成本 | 800000 | 362870 | 45.36% | 工作已完成，部分资金因财政经费紧张，将于2022年完成支付
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 通过舆论影响力构建仁和加快发展的共同愿景，形成推动发展的奋进力量，为建设“四个仁和”营造有利的舆论氛围 | 通过舆论影响力构建仁和加快发展的共同愿景，形成推动发展的奋进力量，为建设“四个仁和”营造有利的舆论氛围 | 100%
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：可持续影响 | 通过在主流媒体发布新闻，提升仁和对外知名度和美誉度 | 通过在主流媒体发布新闻，提升仁和对外知名度和美誉度 | 100%
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 大于95%以上 | 大于95%以上 | 100%
……

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……