附件3-6：

中共攀枝花市仁和区委宣传部

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年度《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中共攀枝花市仁和区委宣传部负责主管仁和区2021年度《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广项目的具体实施。该项目资金由区本级财政安排，预算金额为20.00万元；2021年度《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广项目属财政确保《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广的常规性项目，该项目资金严格按照宣传部财务管理制度和有关资金管理办法进行使用，能保障项目的具体实施，该项目资金的分配严格按照季刊编印推广、《文行仁和》微信公众号托管费推广、采风活动任务安排进行分配，以确保如期完成2021年度《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广任务。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。全年完成编辑印制《仁和》季刊4期，推送《文行仁和》电子微刊100期以上，文稿500篇以上、图片5400幅以上；组织开展主题采风活动10次的目标任务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。一是支付《仁和》季刊编印推广费9.00万元；二是支付《文行仁和》微信公众号托管费推广费6.00万元；三是支付采风活动费用5.00万元。项目计划在2021年12月31日以前完成。成本指标为20.00万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。2021年度《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广项目年初时由区财政预算批复安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

该项目纳入全区资金计划，由区财政本级资金在年初预算安排。

2.资金到位。

该项目资金根据单位项目资金使用计划，2021年支付给攀枝合作单位、作品提供者107660元，支付率为53.83%，剩余部分资金因财政经费紧张，将于2022年完成支付。

3.资金使用。

该项目资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

（三）项目财务管理情况。

中共攀枝花市仁和区委宣传部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

中共攀枝花市仁和区委宣传部在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目的实施和资金监管具体由文化发展股和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：编辑印制《仁和》季刊3期（春夏为合刊），推送《文行仁和》电子微刊103期，文稿509篇、图片5410幅。

质量指标：按合同规定，2021年度《仁和》季刊及《文行仁和》微刊编印推广任务，全面宣传推广重大建设发展项目、城乡文化、三产、旅游、重大产业和城市品牌。

时效指标：2021年底前全部完成。

成本指标：2021年支付给攀枝合作单位、作品提供者107660元，支付率为53.83%，剩余部分资金因财政经费紧张，将于2022年完成支付。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：全面宣传推广重大建设发展项目、城乡文化、三产、旅游、重大产业和城市品牌。

满意度指标：群众满意度≥90%。

五、评价结论及建议

该项目在实施过程中，严格遵守资金管理及项目管理等相关规定，不存在违纪违规问题，在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。在今后的项目实施和资金管理过程中，本着更加节约、高效的原则，合理安排使用。

中共攀枝花市仁和区委宣传部

2022年5月13日