附件3-3

中共攀枝花市仁和区委宣传部

建党100周年氛围营造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

中共仁和区委宣传部负责主管建党100周年氛围营造项目的具体实施。该项目资金由区本级财政安排，预算金额为20万元。该项目资金的分配主要遵循保单位运转的原则及各项目标任务的完成。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：整合全区单立柱、固定墙体广告位、户外LED屏等线下宣传资源以及“这里仁和”微信公众号、“在仁和”App、仁和广播电视台等线上宣传资源，分阶段、分层次营造建党100周年氛围；协调区委党校等相关部门，结合建党100周年，创作一批有深度、有内涵，反映中国共产党领导人民艰苦奋斗100周年理论文章；根据市委要求，精心制定、认真组织，开展好建党100周年相关的理论中心组专题学习和理论宣讲。

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

建党100周年氛围营造项目年初时由区财政预算批复安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金根据单位项目资金使用计划，区财政已于2021年初下达项目资金。

2．资金到位。

该项目资金根据单位项目资金使用计划，2021年支付各媒体合作单位150893.94元，支付率为75.45%，剩余部分资金因财政经费紧张，将于2022年完成支付。

3.资金使用。

该项目资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

区委宣传部财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

区委宣传部在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目的实施和资金监管具体由办公室和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：完成利用单立柱、固定墙体等，分阶段投放大型公益广告80幅以上；分期编印建党100周年理论学习资料，预计编印2期，每期200余本。

质量指标：根据全市统一安排，分阶段按质保量完成。

时效指标：2021年底前全部完成。

成本指标：2021年支付各媒体合作单位150893.94元，支付率为75.45%，剩余部分资金因财政经费紧张，将于2022年完成支付。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：多措并举营造党史学习教育浓厚氛围，让党史学习教育接地气、有声势、见实效，激发广大干部群众学党史和国史的热情。

满意度指标：公众群众满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）该项目在实施过程中，严格遵守资金管理及项目管理等相关规定，不存在违纪违规问题，在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。在今后的项目实施和资金管理过程中，本着更加节约、高效的原则，合理安排使用。

（二）存在的问题。

项目资金支付进度较慢，因财政资金紧张，未能在合同要求期限内及时支付费用。