附件3-8

中共攀枝花市仁和区委宣传部

仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年是中国共产党成立100周年，仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动将大力营造“党的盛典、人民的节日”团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围，激励和动员全区干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，开拓奋进、攻坚克难，为全面建设社会主义现代化仁和、实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。大力营造“党的盛典、人民的节日”团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围，激励和动员全区干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，开拓奋进、攻坚克难，为全面建设社会主义现代化仁和、实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。主要是全年要开展仁和区庆祝中国共产党成立100周年主题展览、党史学习教育、创作推出文艺作品等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。仁和区委宣传部按要求申报的“仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费”与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区委宣传部按要求申报了“仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费”，项目申请专项资金914012.2元，用于全区大力营造“党的盛典、人民的节日”团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围，激励和动员全区干部群众更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，开拓奋进、攻坚克难，为全面建设社会主义现代化仁和、实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目纳入全区资金计划。

2．资金到位。该项目资金根据单位项目资金使用计划，区财政已于2021年年初全部拨付到位。

3．资金使用。

该项目资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度较为健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金预算数914012.2元，2021年实际完成数848241.8元，执行率92.5%，结余65770.4元财政年底时全部收回。完成了仁和区庆祝中国共产党成立100周年主题展览，沿河道主线，在春天花园、仁和广场、大河中学等6个点位，植入仁和发展成就对比照城市设计；在全区党员中开展党史学习教育；完成了“一线五点”现场教学氛围打造；组织开展了“文咏百年”有奖征文活动、翰墨光影颂百年书画摄影展等相关活动。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，确保了仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动顺利开展，为建营造“党的盛典、人民的节日”团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围，达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于95%。

四、评价结论及建议

该项目在实施过程中，严格遵守资金管理及项目管理等相关规定，不存在违纪违规问题，在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。在今后的项目实施和资金管理过程中，本着更加节约、高效的原则，合理安排使用。