## 项目1
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 妇女儿童人平2.0元工作经费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区妇女联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 13.29 | 88.6%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 15 | 13.29 | 88.6%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照妇联《章程》规定和上级妇联组织要求，组织动员全区广大妇女投身经济和社会建设，具体通过开展女性素质提升行动、巾帼建功行动、巾帼维权行动、幸福家庭行动、固本强基行动等五大载体活动和工作措施，促进妇女儿童事业发展，促进仁和区经济发展与社会和谐稳定。 |  |  | 总体目标已完成，因疫情影响差旅费未执行完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：女性素质提升 | 举办女性素质提升综合培训1班次 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：巾帼建功行动 | 选树1个居家灵活就业品牌 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标3: 幸福家庭行动 | 举办家庭教育公益讲座及儿童之家活动20场次 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标4: 巾帼维权行动 | 开展婚姻家庭纠纷调解员培训1场次；开展“两癌”检查 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标5: 强基固本行动 | 举办妇联干部能力提升培训班1场次 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：阵地建设 | 按上级妇联要求打造的妇女儿童阵地建设通过验收 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：居家灵活就业 | 培树1个居家灵活就业基地，服务妇女不少于100人 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 2021年11月底 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：项目按期完成率 | 95% | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：活动策划、宣传、开展等 | 家庭教育讲座讲师费600元/场；儿童之家活动现场用品费500元/场；“两癌”检查5元/人；“花城联姐”工作室值班50元/人/天。 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：阵地建设 | 妇女之家、家长学校、儿童之家、妇女微家等阵地建设费用达上级要求 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标3：其他 | 由妇联主席办公会研究通过后执行 | 已完成 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 |  | 提高全区妇女，特别是农村贫困妇女及城市低收入妇女创业就业能力；降低家庭在家庭教育方面的投入 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：女性素质 | 妇女素质普遍提高 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：社会稳定和谐 | 有机构承担婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障工作，家庭矛盾得到有效化解 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标3：家长学校、儿童之家 | 儿童之家覆盖率达100%，社区家长学校全覆盖，服务妇女儿童不少于500人次。 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥90% | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：上级部门满意度 | ≥95% | 已完成 | 100%

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……