## 项目1
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 生活污水整治工作经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 38 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 38 | 0 | 0
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 使用生活污水整治专项经费38万元，一是支付一体化生活污水处理设施建设费用不足部分；二是支付已建成的生活污水处理设施管理、维护费。 |  |  | 已完成4个一体化生活污水处理设施项目建设，因审计未结束，暂未全部支付建设费用；暂未向项目村拨付管理维护费。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 完成生活污水处理设施建设任务 | 4个 | 4个 | 100
|  | 质量指标 | 提升群众聚居点（4个）农村生活污水处理率 | 4个 | 4个 | 100
|  | 时效指标 | 2021年12月底之前完成 | 12月底之前 | 11月19日完成 | 100
|  | 成本指标 | 支付建设费用及管理维护费 | 38万元 | 0 | 0 | 一是审计未结束；二是财政资金紧张。
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 建设一体化生活污水处理设施，收集并处理生活污水并达标排放。 | 提升区中聚居点生活污水处理率 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 100

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……