## 项目1
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年度第二批省级城乡建设发展专项资金项目（小城镇建设）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 300 | 0 | 0
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 1、在同德街道路两侧开挖雨水管网沟槽，安装DN400排水管网、雨水井等设施； 2、修建烈士陵园门口道路132.2米，拓宽道路至6.5米，包括砼道路、挡墙及波形护栏； 3、拆除同德街原有人行道，完成人行道仿古砖铺设，开展街道绿化，安装太阳能路灯，牌坊大门。 |  |  | 1、完成挖管道及管道井基坑基槽土方4548.49m3，DN300聚乙烯波纹管125m，DN400聚乙烯波纹管1950m，82座雨水口，84座雨水检查井，钢筋混凝土跌水井2座，钢筋混凝土沉泥井1座。； 2、设计道路全长 132.2m，挖除宽度为 1m 的原有路基路面，拓宽路基宽度至 6.5m，道路扩宽 595.2 ㎡，交叉口改造 126.3 ㎡； 3、设置路灯49盏，拆除原有人行道515.7m3，完成人行道铺设2062.6㎡，设置花箱95个，特色铁艺廊架1座；
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 挖管道及管道井基坑基槽土方量 | 4500立方米 |  | 0% | 资金提前下达，项目开工时间为2022年3月
|  |  | 管道铺设长度 | 2000米 |  | 0%
|  |  | 设置雨水口数量 | 82座 |  | 0%
|  |  | 设置雨水检查井数量 | 84座 |  | 0%
|  |  | 设置钢筋混凝土跌水井数量 | 2座 |  | 0%
|  |  | 设置钢筋混凝土沉泥井数量 | 1座 |  | 0%
|  |  | 建设道路长度 | 132.2米 |  | 0%
|  |  | 扩宽道路面积 | 595.2平方米 |  | 0%
|  |  | 交叉口改造面积 | 126.3平方米 |  | 0%
|  |  | 设置太阳能路灯数量 | 49盏 |  | 0%
|  |  | 人行道铺设面积 | 2062.6平方米 |  | 0%
|  |  | 设置铁艺廊架数量 | 1座 |  | 0%
|  |  | 设置花箱数量 | 95个 |  | 0%
|  | 质量指标 | 街道道路宽敞、明亮、美观，排水设施完善，路面没有积水 | 通过项目建设，使街道道路宽敞、明亮、美观，排水设施完善，居民评价好 |  | 0% | 资金提前下达，项目开工时间为2022年3月
|  | 时效指标 | 按施工合同 | 2022年3月-6月 |  | 0% | 项目实施中，未完成竣工验收
|  | 成本指标 | 根据工程完成量，支付工程款 | 300万 |  | 0% | 项目实施中，未完成竣工验收
|  | 社会效益 指标 | 加强集镇基础设施建设，提升镇容镇貌，满足群众对美好生活，美好环境的需要 | 加强集镇基础设施建设，提升镇容镇貌，满足群众对美好生活，美好环境的需要 | 未完成 | 0% | 项目实施中，未完成竣工验收
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥0% |  | 项目实施中，未完成竣工验收

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……