## 项目1
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 仁和区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护（平台建设类）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区生产力促进中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 20万 | 11.37万 | 56.85
|  |  | 其中：上级财政资金 | 20万 | 11.37万 | 56.85
|  |  | 本级财政资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.建设专业服务平台 1 个 2. 专家入库 100 名 3. 信息员入库 20 名 4. 开展推介与培训活动 3 次，培训人员 100 人次 5. 在线咨询服务任务 400 条 6. 发布技术供给、产业信息、供销对接 30 条 |  |  | 1.建设专业服务平台 1 个 2.已入库专家111名 3.已入库信息员186名 4.开展培训活动4次，培训人员200人 5.在线咨询技术服务483条 6.发布技术供给、产业信息、供销对接 38 条
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：平台 | 仁和区“四川科技扶贫在线”平台1个 | 1 | 100%
|  |  | 指标2：入库专家 | 100名 | 111 | 100%
|  |  | 指标3：信息员 | 20名 | 186 | 100%
|  |  | 指标4：开展推介与培训活动 | 3次 | 4 | 100%
|  |  | 指标5：在线技术咨询服务 | 400次 | 714 | 100%
|  |  | 指标6：发布信息 | 发布技术共计、产业信息、供销对接信息共30条 | 38 | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：服务农户 | 有效解决农户生产过程中技术问题 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：平台符合建设标准 | 有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费 | 平台建设符合六有标准 | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：2021-04-01到2021-09-30 | 建立仁和区平台运管中心，入库专家100名、信息员20名，开展推介与培训活动3次，培训人员100人次，开展“线上线下”科技服务，完成在线咨询服务年度任务100次。 | 已完成 | 100%
|  |  | 指标2：2021-10-01到2022-03-31 | 完成在线咨询300次，发布技术供给、产业信息、供销对接30条。 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：信息化系统建设费 | 5万 | 4.2万 | 84%
|  |  | 指标2：差旅费 | 1万 | 0.9万 | 30%
|  |  | 指标3：劳务费 | 10万 | 4.4万 | 44%
|  |  | 指标4：专家咨询费 | 0.2万 | 0.22万 | 110%
|  |  | 指标5：其他支出 | 3万 | 1.6万 | 53%
|  |  | 指标6：间接费用（绩效支出） | 0.8万
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：带动农户增收 | 农户年均增收300元。 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：破解基层农业科技人员不足、专业不齐问题 | 共享全省农业科技人员，提供技术指导、信息服务 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：平台持续运营维护 | 持续提供农业科技服务 | 已完成 | 80%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会满意度 | ≥90% | 已完成 | 85%

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……