附件4：

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和区“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：项目主管部门通过资金划拨，督促项目承担单位按照项目任务书时间节点、目标任务、资金预算组织实施，按省、市科技计划项目管理办法进行项目管理。

2．项目立项、资金申报的依据：《关于预下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教【2021】1号）。

3．资金管理：按《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规【2019】10号）进行管理。

4．资金分配的原则：根据区财政划拨我单位实际到位项目经费进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：建立“四川科技扶贫在线”平台，构建专家库、信息员库，围绕构建科技服务体系的中心任务，把握支撑产业、提升能力的科技服务主攻方向，把握产业对科技进步的内在需求，以科技促进产业转型升级，助力乡村振兴。

2．项目实现的绩效目标。

现阶段已完成入库专家 111 人，已入库信息员 160 人。已开展培训推介活动 4 次，培训人次近 200 人。在线咨询服务任务 400 条。已完成 483 条。 发布技术供给、产业信息、供销对接 30 条。已发布 38条。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金是仁和区生产力促进中心根据《四川省科学技术厅关于申报2021年度四川省科技计划项目的通知》进行网上申报后得到四川省科技厅批准立项的项目，并以《关于预下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（川财教【2021】1号）和攀枝花市财政局攀枝花市科学技术局《关于下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（攀财资教[2021]9号）批复，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

该项目资金是省级科技计划项目资金（省财政资金），无其他资金配套。

2．资金到位。

项目资金 20 万元，区财政划拨我单位支出113,707.89 元，剩余资金 86292.11元 未划拨。

3．资金使用。

2021年资金到账113,707.89元。使用信息化系统建设费4.2万元，使用差旅费0.9万元，使用专家咨询费0.22万元，使用其他支出1.6万元，使用会议费0.059万元，使用劳务费4.4万元。以上均符合项目任务预算支出内容。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位攀枝花市仁和区经济和科技局财务管理制度健全。有专业财务人员，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由项目组人员按照项目负责人负总责，各成员分工负责的方式开展项目实施。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格按照省、市科技计划项目管理办法和项目计划任务书等实施项目。执行政府采购有关规定进行固定资产采购。

（三）项目监管情况。

项目主管部门加强对项目的管理，督促指导项目实施单位按照法律、法规、项目管理办法和计划书任务进度实施项目。督促项目实施单位按照项目经费预算表开支项目经费，做到专款专用。开展项目中期检查，督促项目结题验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 建设专业服务平台1个。已建设1个。

2. 专家入库100名。已入库专家111人。

3. 信息员入库20名。已入库信息员160 人。

4. 开展推介与培训活动3次，培训人员100人次。已开展培训推介活动4次，培训人次近200人。

5. 在线咨询服务任务 400 条。已完成483 条。

6. 发布技术供给、产业信息、供销对接30 条。已发布38条。

（二）项目效益情况。

2021年，我区平台服务农户500余户，产生经济效益3万余元，帮助农户挽回经济损失15万余元。平台的建成，有力推进了人才，技术、信息等创新要素在广大农村流动，深受我们仁和区农民群众的欢迎，实现了让网上就能方便快捷的解决农民问题的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目立项符合地方需求，项目管理规范，绩效目标都已达成。通过本项目的实施，建立我区农业科技服务网络体系，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，科技支撑乡村振兴取得显著成效。

（二）存在的问题。

财政资金到位不及时，信息员、专家补贴不到位。

（三）相关建议。

区财政及时拨付项目资金，便于项目顺利实施。