## 项目1
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 块菌含片研发
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花彝人块菌有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3.5 | 3.5 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 3.5 | 3.5 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 通过对块菌精深加工和新产品研发，开发出块菌含片新产品1个，建立块菌含片的生产制备工艺流程1套，申请专利1个。提高块菌的附加值，延伸块菌产业链，提高块菌产品的科技含量；加快产业结构调整和产业技术转型升级、高效推动科技创新。 |  |  | 现已经研究出提取块菌多糖的最优工艺，确定了块菌含片的最佳配方，开发出了一款块菌含片新产品；制定出了1套完善的块菌含片产品生产制备工艺流程；申请了专利1项。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：形成块菌含片的生产制备工艺流程 | 1套 | 1套 | 100
|  |  | 指标2：开发出块菌含片新产品 | 1个 | 1个 | 100
|  |  | 指标3：申请专利 | 1个 | 1个 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：块菌含片 | 达到国家相关部门检测标准 | 1个 | 100
|  | 时效指标 | 指标1：2020.11-2021.4 | 建立超声酶解协同提取块菌多糖的技术方法 | 1 | 100
|  |  | 指标2：2021.5-2021.9 | 制定出块菌含片生产制备工艺流程1套，开发块菌含片新产品1个。 | 2 | 100
|  |  | 指标3：2021.10 | 申请专利1项 | 1 | 100
|  | 成本指标 | 材料费 | 1.82万元 | 1.82万元 | 100
|  |  | 用工劳务费 | 0.56万元 | 0.56万元 | 100
|  |  | 差旅费、专利申请维护支出 | 0.42万元 | 0.42万元 | 100
|  |  | 间接费用 | 0.7万元 | 0.7万元 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：技术及产品应用形成市场规模 | 块菌含片投产后预期可实现产值100万元、销售收入80万元，净利润24万元 | 块菌含片投产后实现产值110万元、销售收入95.08万元，净利润29.35万元 | 100
|  | 社会效益 指标 | 指标1：辐射带动项目区及周边乡（镇）进行块菌人工促繁 | 总面积10亩 | 12 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：提高块菌的附加值，延伸块菌产业链，提高块菌产品的科技含量 | 加快块菌产业结构调整和产业技术转型升级、高效推动科技创新。 | 1 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 95﹪ | 94﹪ | 98
|  |  | 社会满意度 | 95﹪ | 93﹪ | 95

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……