## 项目1
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 基于智慧农业气象的攀枝花芒果高产优质研究
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区人工影响天气工作中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 4 | 4 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| （1）形成一套规范、精准、实用、高效的芒果生产农业气象服务指标，特别是灾害性天气的气象技术指标，申请攀枝花地方标准； （2）购置2套农业气象观测设备，建设2个芒果农气观测点并开展农气观测； （3）争取将仁和区2021年芒果的产量较2020年提高5%以上； （4）着力培养农业气象人才，鼓励年轻同志参与，从而提升气象部门农业气象人才的整体专业水平,带动2-3名年轻同志每人发表相关领域论文1篇及以上。通过与南亚热带作物研究所、农科院等部门开展交流合作，争取发表中文期刊论文2篇。 |  |  | （1）2021年1月29日发布地方标准《灾害性天气技术防御规范 芒果》。 （2）2020年-2021年，购置农业气象观测设备，目前已建立4个农田小气候观测站，在4点代表性站点开展芒果农业气象观测。 （3）仁和区2021年芒果的产量较2020年已经提高5%以上； （4）攀枝花市气象局成立芒果农业气象服务创新团队。团队发表文章3篇，实用新型专利4项，1人获评四川省气象局局新时代高层次创新青年人才，1人获中国热带农业科学院科学技术奖。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：攀枝花芒果灾害性天气防范技术规范 | 1份 | 1份 | 100
|  |  | 指标2：芒果关键生育期农业气象服务指标 | 1份 | 1份 | 100
|  |  | 指标3：建设芒果农气观测点 | 2个 | 4个 | 100
|  | 质量指标 | 指标1：培养农业气象人才 | 带动2-3名年轻同志每人发表相关领域论文1篇及以上 | 3篇 | 100
|  |  | 指标2：提升团队科研能力 | 发表中文期刊论文1-2篇 | 1篇 | 100
|  |  | 指标3：提升2021年芒果的产量 | 较2020年提高5%以上 | 较2020年提高5%以上 | 100
|  | 时效指标 | 指标1：2020年9月-2021年2月 | 制定芒果关键生育期农业气象服务指标1份、攀枝花芒果灾害性天气防范技术规范1份 | 各1份 | 100
|  |  | 指标2：2021年3月-2021年9月 | 建设芒果气象观测站点2个 | 4个 | 100
|  |  | 指标3：2021年10月-2021年12月 | 带领2-3名年轻同志各自发表至少一篇芒果气象服务论文，本项目研究范围发表1-2篇中文期刊文章。收集项目结题资料，提请项目验收。 | 发表论文一篇，并结题验收 | 100
|  | 成本指标 | 指标1：材料费和测试化验费 | 1万 | 1万 | 100
|  |  | 指标2：项目实施的劳务费、差旅费及出版费等 | 1.8万 | 1.8万 | 100
|  |  | 指标3：专家咨询费和间接费等 | 1.2万 | 1.2万 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：全市芒果经济收入 | 提高5% | 提高5% | 100
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高攀枝花芒果在中国的影响力和认知度 | 提高5% | 提高5% | 100
|  |  | 指标2：开展芒果灾害性天气专业预报、预警服务工作 | 为种植户提供具有很强针对性的农事活动技术指导 | 提供了农事活动技术指导 | 100
|  | 生态效益 指标 | 指标1：发展智慧农业 | 减少对环境污染 | 减少了对环境的污染 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：持续进行天气监测 | 提高攀枝花芒果灾害性天气的持续性防御能力 | 提高了攀枝花芒果灾害性天气的持续性防御能力 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：合作单位满意度 | 98%以上 | 98%以上 | 98
|  |  | 指标2：使用单位满意度 | 98%以上 | 98%以上 | 95
|  |  | 指标3：农户、涉农企业满意度 | 97%以上 | 97%以上 | 92

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……