附件4：

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（含铬、汞废液物化处置方法研究）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能：项目主管部门通过资金划拨，督促项目承担单位按照项目任务书时间节点、目标任务、资金预算组织实施，按市科技计划项目管理办法进行项目管理。

2．项目立项、资金申报的依据：《攀枝花市科学技术局关于下达2020年度第二批攀枝花市市级科技计划项目和财政科技专项资金计划的通知  》(攀科发〔2020〕74号)。

3．资金管理：按《攀枝花市科技专项资金管理暂行办法》（攀财教[2018]1号）进行管理。

4．资金分配的原则：根据区财政划拨我单位实际到位项目经费进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：对我公司收集和处置含汞、铬废物过程中产生的含汞、铬重金属废液进行采样检测调查；先采用物化处置高浓度汞、铬的重金属废液及化验分析，再针对处理后含汞、铬等重金属废液进行深度处理及分析，将重金属废液通过无机硫化物和有机硫化物的物化、生化、絮凝、过滤吸附多种方法比对分析，筛选出更合理、更有效、更经济的含汞、铬等重金属的处理方法和处理装置1套，使得出水指标满足《污水综合排放标准》排放浓度限值；采用稳定化固化处置重金属废液处理过程中产生的污泥，使用正交法筛选出更合理、更有效、更经济的含汞、铬等重金属污泥的稳定化固化配伍（比例）。

2．项目实现的绩效目标。

已完成设计安装了一套试验微汞离子交换处置装置；处置含汞、铬的重金属废液的出水，满足《污水综合排放标准》排放浓度限值的要求，达到生产回用水水质的要求；申请实用新型专利1项，专利名称《含汞废液处理装置》，已授权；处置高浓度汞、铬的重金属废液86吨，实现产值172万元。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金是根据《关于申报2020年度攀枝花市重点科技计划项目的通知》进行申报后得到攀枝花市科学技术局批准立项的项目，并以《攀枝花市科学技术局关于下达2020年度第二批攀枝花市市级科技计划项目和财政科技专项资金计划的通知  》(攀科发〔2020〕74号)批复8万元执行，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金是由市级科技计划项目资金和企业自筹资金两部分，无其他渠道资金。

2．资金到位。

项目资金 总计35 万元，其中：企业自筹资金27万元，财政资金8万元。截止目前区财政划拨我单位支出4万元，剩余资金 4万元 未划拨。

3．资金使用。

截止目前资金到账4万元。使用材料费3.23万元，使用测试化验加工费0.44万元，使用知识产权事务费0.33万元。以上均符合项目任务预算支出内容。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司财务管理制度健全。有专业财务人员，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

该项目由项目组人员按照项目负责人负总责，各成员分工负责的方式开展项目实施。

- 项目管理情况。

项目实施单位严格按照省、市科技计划项目管理办法和项目计划任务书等实施项目。

- 项目监管情况。

项目主管部门加强对项目的管理，督促指导项目实施单位按照法律、法规、项目管理办法和计划书任务进度实施项目。督促项目实施单位按照项目经费预算表开支项目经费，做到专款专用。开展项目中期检查，督促项目结题验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）设计安装了一套试验微汞离子交换处置装置

（2）处置含汞、铬的重金属废液的出水，满足《污水综合排放标准》排放浓度限值的要求，达到生产回用水水质的要求。

（3）申请实用新型专利1项，专利名称《含汞废液处理装置》，已授权。

（4）处置高浓度汞、铬的重金属废液86吨，实现产值172万元。

（二）项目效益情况。

项目实施以来，共处置高浓度汞、铬的重金属废液86吨，实现产值172万元。解决了高浓度汞、铬废液协同处置难题，增加公司废液收处量，为公司获得了经济效益，同时废液处置合格，减少对大气、水体和土壤的污染，对生态环境和人体健康构成的威胁，具有一定的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目符合行业需求，项目管理规范，绩效目标都已达成。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

项目现已结题并通过市科技局组织专家评审，请区财政及时拨付项目资金。