附件4：

攀枝花市仁和区人民医院

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目立项、资金申报的依据

根据《关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的通知》（攀财资社[2020]106号）、（攀仁财资社医[2020]48号）我院收到2020年财返中央直达资金21.34万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 我院根据下达的计划额度，项目目标及部门支出经济分类合理安排资金，主要用于专用设备购置、其他交通工具购置及信息网络构建等，截止2021年底项目实施进度为100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 项目为2020年财返资金项目，并于21年初在财政大平台上查看计划。

- 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

- 资金年初计划21.34万元，其中6.0925万元用于购置多功能消毒机、生物安全柜；0.075万元用于支付120急救信息系统购置；15.177万元用于我院信息系统更新及维护。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

- 我院根据财返资金部门支出经济分类申请使用资金，财务科根据审核完成的单据，在大平台申请使用此笔款项。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年底，此项目金额已全部使用，项目100%完成。

- 项目效益情况。

通过强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院和传染病专科医院感染科建设，优化发热门诊诊室管理，提升检测能力，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平，增强医院应对突发事件的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目按照预算安排，按照项目部门支出经济分类使用资金，项目支付按照大平台支付流程，合理合规。

攀枝花市仁和区人民医院

2022年5月12日