附件4：

攀枝花市仁和区机关事务服务中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（公共机构节能办公经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我中心负责全区公共机构节能工作。

2．公共机构节能工作十三·五规划。

3．项目资金按照上一年度项目实施情况进行计划。

4．为了顺利开展公共机构节能工作，本项目经费主要用于更新节能设备、开展节能宣传、购买节能工作所需设施设备等。

（二）项目绩效目标。

1．本项目经费用于更新节能设备、开展节能宣传、保障工作运转。

2．本项目预计更换安装分项计量水电表100块；明系统LED雷达节能灯改装300组，最终以实际更新情况为主；制作发放节能宣传资料9000份，发送节能、垃圾分类宣传短信共计11200条，播放“垃圾分类宣传短片”10场次；新闻报道2则；播放“垃圾分类宣传动画片”10场次；培训业务会2次；制作发放垃圾分类宣传资料5000份。实际相关工作已完成。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报5万元，批复5万元，调整预算数1.84万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

区财政资金5万元。

2．资金到位。

资金及时到位。

3．资金使用。

根据工作安排，完成节水器具改造22970.2元，因资金紧张未支付；宣传费用22368.8元，已支付18400元，余下3968.8元因资金紧张未支付；采购工作系统设备6960元，因资金紧张未支付。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由我中心业务股室负责实施。

（二）项目管理情况。

本项目采购工作系统设备按照政府集中采购程序进行采购；其他相关工作按照我中心财务管理制度和采购管理制度进行。

（三）项目监管情况。

该项目由业务股室实施，分管领导审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据工作安排，完成节水器具改造22970.2元，因资金紧张未支付；宣传费用22368.8元，已支付18400元，余下3968.8元因资金紧张未支付；采购工作系统设备6960元，因资金紧张未支付。全部或基本达到预期指标。

（二）项目效益情况。

通过本项目实施，达到了宣传节能降耗，提高节能降耗意识的目标，推动公共机构产生持久节能环保意识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目实施情况正常。

（二）存在的问题。

项目开展后资金支付不及时。

（三）相关建议。

加强与相关部门沟通，及时支付。