城乡环境综合治理项目2020年绩效评价

报告

- 一、项目概况

（一）项目基本情况。

城乡环境综合治理项目是改善群众生产生活条件，是创优发展环境的需要，努力开创城乡环境综合治理新局面，为创造和保持整治、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展。该项目涉及同德镇7村1居，为改善村（居）民居住环境和解决周边垃圾清运问题，安排预算资金22.6元，用于同德镇全年开展城乡环境综合治理工作经费。

城乡环境综合治理经费采取授权支付形式，由财政所根据仁和区基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助明细拟定计划根用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，再根据具体项目实施部门用款情况及时、规范支付项目资金，并进行会计核算及账务处理。

（二）项目绩效目标。

确保全镇全年辖区范围环境卫生得到有力改善，生活垃圾及时处置，居住环境群众满意,全面提升财政资金支出绩效。具体措施为：一是保障垃圾清运车及驾驶员运行维护经费。二是全镇7村1居卫生整治经费保障。目标1：围绕年初目标任务，扎实推进城乡环境综合整治工作；目标2：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重整治成效。

（三）项目自评步骤及方法。

1.根据绩效评价实施方案及区财政文件要求，成立了绩效评价工作组，开展绩效评价工作。

2.查阅2020年预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.核实数据，对2020年度城乡环境综合治理项目支出的数据的准确性、真实性进行核实。

4.汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，进行综合分析、归纳汇总，填写评价指标评分表。

5.形成绩效评价报告

- 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省环境保护厅印发《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》的通知，结合我镇关于城乡环境综合整治工作的要求。由区财政局批复、预算调整后下达使用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。城乡环境综合治理经费年初预算22.6万元，垃圾车运行维护费及驾驶员经费5万元，7村1居环境综合治理经费17.6万元，共计资金22.6万元。

2．资金到位。该项目资金均在年初由区财政下达到政府财政管理信息系统，到位率100%。

3．资金使用。截止2020年12月底，城乡环境综合治理经费已全部支出，主要用于环境卫生及垃圾清运劳务费及环卫车辆保险及燃油维修支出，资金支付时，村镇建设服务中心根据发生的实际费用提出支付申请，由分管领导、财政所审核，后分管财务的领导签署支付意见（3万元以上经镇政府办公会后）财政所方合规合法支付款项，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

城乡环境综合治理经费采取授权支付形式，由财政所根据仁和区基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助明细拟定计划根用款计划，分期按照项目资金管理办法对资金进行计划申请，再根据具体项目实施部门用款情况及时、规范支付项目资金，并进行会计核算及账务处理。

- 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视 ，并成立工作小组。由镇长为组长，分管领导为副组长，村镇建设服务中心，财政所为成员的领导小组，负责整个项目建设和资金管理。

（二）项目管理情况。

为确实完成项目目标任务，制订了实施方案，明确分管领导及专门工作人员，将城乡环境卫生工作纳入重要议事日程 ，实施班子成员包片，干部包村，工作人员具体负责。

（三）项目监管情况。

各村、社区、部门之间加强协调，注重配合，强力推进，同时镇党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成1台垃圾清运车正常运转及日常维护以及7村1居环境整治经费的支出。

该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群体满意度高。

全年按月实施，确保全年环境卫生得到有效治理，项目完成100%。

垃圾车运行维护费及驾驶员经费，7村1居环境综合治理经费，共计资金22.6万元。

（二）项目效益情况。

环境卫生质量指城市经济发展的水平，良好的环境卫生作用于人的生活和精神 ，使劳动者身体健康、精力饱满，就会在工作中充分发挥劳动积极性，提高劳动生产效率；通过环境卫生整治，加大外来人员及企业进驻本辖区投资，经济指标大同度增加；环境卫生水平指 城乡素质，城乡生产生活环境的改善，人的疾病风险减小，身体素质和生活品质得到了提升，社会的文明程度也得到了提高，通过环境卫生同治和群众参与，增加了一大批人的环保意识，培养了公众关注卫生，爱护环境的良好习惯，从而实现社会良性循环，有得于社会可持续发展。

- 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

同德镇在实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进专项工作的落实。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

环境综合治理战线长，收集、运输处理还需要增加人力、物力、财力，并且须将垃圾运输到总发垃圾中转站，运输成本较高，垃圾车运转费用增高，因成本增加对城乡环境治理项目运行造成一定困难。

（三）相关建议。

望财政能适当加大对城乡环境治理项目经费的投入，进一步提高工作质量，为群众创建一个更美好的居住环境，确保环境治理工作真正实行长效管理。