附件4-4：

攀枝花市仁和区卫生健康局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（全区适龄儿童接种疫苗耗材费及扩大国家免疫规划经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 根据川发改价格[2018]331号文件，从2018年8月1日起，疫苗接种单位提供第二类疫苗接种服务时，可向受种者或者其监护人收取预防接种服务费，收费标准为30元/支。其中包含县级疾病预防控制机构向接种单位收取的10元/支的疫苗储存运输费，以及接种单位提供的预检、接种、耗材、留观和接种信息服务等费用。接种单位在提供接种服务时，不得另行收取其他费用,预计2021年提供二类疫苗46265支，按每支30元计算，预计2020年需投入164.5135万元。接种单位在提供接种服务时，不得另行收取其他费用。收费收入全额上缴国库，纳入财政预算管理。

- 二、项目资金申报及使用情况

- 2021年，仁和区基层医疗机构预计接种费免疫规划疫苗46265支，收取疫苗接种服务费138.8万元，仁和区常住人口257185人，按1元/人区级投入全区适龄儿童接种疫苗耗材费及扩大国家免疫规划经费25.72万元，2021年该项目预算164.51万元，区财政实际下达指标73.77万元（医疗机构实际缴纳），资金执行56.84万元，执行率为77%。

三、项目实施及管理情况

- 各基层医疗卫生机构严格按照资金用途进行资金使用，加强了非免疫规划疫苗接种管理，规范收费行为。未执行资金16.93万元年底由区财政注销。没有违规使用专项资金情况。

四、项目绩效情况

全区适龄儿童接种疫苗耗材费及扩大国家免疫规划项目的实施，加强了非免疫规划疫苗接种管理，规范了收费行为。接种对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全区适龄儿童接种疫苗耗材费及扩大国家免疫规划项目的实施，加强了非免疫规划疫苗接种管理，规范了收费行为。能够达到预期绩效目标（详见附件2）。