附件4-3：

攀枝花市仁和区卫生健康局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（基层医疗卫生机构实施基本药物制度）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

- 保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。保证仁和区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。从2011年4月1日起，乡镇卫生院和社区卫生服务中心，100%配备和使用国家基本药物和四川省补充目录药品，目录外的药品原则上不得采购和使用；必须通过四川省药品集中采购交易监督管理平台进行全省统一的药品网上集中公开招标采购；使用的基本药物全部按采购价格实行零差率销售；实行药品零差价销售减少的收入，由省财政按照辖区常住总人口每人2元/年，市级1元-3元/年，区级3元/年补助。

- 二、项目资金申报及使用情况

- 仁和区政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度机构个数(不含金江镇卫生院）16个，常住人口(不含金江)254074人，2021年下达实施基本药物制度区级补助经费77.16万元，实际使用53.26万元，资金执行率为69%。

三、项目实施及管理情况

- 各基层医疗卫生机构严格按照资金用途进行资金使用，保证了仁和区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展。未执行资金23.9万元年底由区财政注销。没有违规使用专项资金情况。

四、项目绩效情况

基本药物制度的实施，保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展，推进综合改革顺利进行，能够达到预期绩效目标（详见附件2）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本药物制度的实施，保障人民群众基本用药，降低药物价格，减轻群众基本用药负担，促进医药卫生事业健康协调发展，推进综合改革顺利进行，能够达到预期绩效目标（详见附件2）。

- （二）存在问题。

- 资金执行率较低。

- （三）相关建议。基层医疗机构应提前规划本年的资金安排，做到有计划支出，提高资金使用效率。