附件4-9：

攀枝花市仁和区卫生健康局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（疫情防控专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第一版）》（川疫指发〔2021〕2号）及相关新冠疫情防控工作会议精神，根据仁和区当期新冠疫情防控工作需要，为迅速有效应对新冠肺炎，确保仁和区疫情防控工作精准化开展，需进行常态化核酸检测应检尽检工作、重点人群、环境物品核酸采样检测、应急物资储备、租用集中隔离医学场所。

二、项目资金申报及使用情况

1．下达集中隔离点租赁费22.32万元。按实际发生费用结算19.75万元，资金执行率88%，余2.57万元结转2022年继续使用。

2．下达疫情防控物资采购资金9.83万元。按照实施方案，2021年采购应急储备物资一次性医院外科口罩15000只，防护口罩2000个，防护服800件，实际支付资金8.25万元，资金执行率84%，余1.58万元结转2022年继续使用。

3.下达核酸检测经费139.6万元。该经费用于重点人群、重点环境核酸采集的检测，2021年支付核酸检测经费107.6万元，资金执行率77%，余32万元年底被财政注销。

4.下达区疾控中心核酸试剂采购经费5.88万元。因区疾控中心无核酸检测实验室，委托区人民医院实施，故未使用专项经费，年底被区财政注销。

三、项目实施及管理情况

以上专项经费均符合项目实施内容及资金使用方向，专款专用，无违规使用资金情况。

四、项目绩效情况

保障了仁和区新冠疫情防控工作的顺利开展。

五、评价结论及建议

该项目的实施，保障了新冠疫情防控工作的顺利开展，能够达到预期目标（见附件2）。