附件4-11：

攀枝花市仁和区卫生健康局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（应急防控物资采购专项经费）

一、项目概况

为防范疫情输入，做好应急处置准备，根据《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）》等规定，需储备新冠疫情应急防控物资。根据省应急指挥部制发全员核酸采样检测的规定，每个核酸采样点需覆盖1500人左右，以此为依据采购核酸采样设施设备。我区主城区合计设置核酸采样点139个，覆盖人口184659人。全区按3个集中隔离点全部启用，共计需12名医生、30名护士、保障人员36名。按照采集10万人计，以此为依据采购全员核酸筛查采样、集中隔离点物资。其中全员核酸采样设施设备29.18万元，全员筛查采样、集中隔离点物资采购59.208万元。

区级项目资金88.388万元，其中全员核酸采样设施设备29.18万元，主要用于采购移动采集终端60台、平板电脑20个、移动终端物联网卡80张、医用小冰箱25台；全员筛查采样、集中隔离点物资采购59.208万元，主要用于采购发生大规模人群核酸检测所使用医用防控物资及集中隔离点防控物资，如防护服、免洗手消毒凝胶、医用乳胶手套、防护面屏、消毒液等。资金原则只能用于防控物资采购。

- 项目资金申报及使用情况

- 因资金年底下达，设备、物资采购需实施采购流程，故当年该项目资金未使用，年底被财政注销，将于2022年由区财政重新安排专项经费。

三、项目实施及管理情况

该项目实施方案通过并批复后，区卫生健康局、区妇幼保健服务中心就该项目的实施，进行前期准备工作，如进行招标采购的相关流程或竞争性磋商工作。

四、项目绩效情况

应急物资专项经费的保障，为防范疫情输入，储备新冠疫情应急防控物资，做好应急处置准备工作提供了保障，该项目实施因时效因素，项目绩效的体现将有所延迟。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施能够达到预期目标（详见附件2）。