附件4-12.13：

攀枝花市仁和区卫生健康局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（计划生育特别扶助及特别扶助（其他）经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.卫健局主要负责符合条件对象的复审、资金发放。子女伤残死亡家庭纳入特别扶助对象应同时符合以下条件：一应在1933年1月1日以后出生，女方须年满49周岁。二只生育一个子女或合法收养一个子女。三现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。符合上述条件的对象，由本人提出申请，经人口计生部门以家庭为单位（再婚夫妻以个人为单位）审核后，由政府发放计划生育家庭特别扶助金。女方已超过49周岁的，从其扶助资格被确认时起发放扶助金。对发生生育、收养子女或独生子女康复，不再符合扶助条件的扶助对象，应自其生育、收养子女或独生子女康复时起，终止发放扶助金。计划生育手术并发症三级以上纳入特别扶助对象需经区计划生育手术并发症鉴定小组鉴定为三级以上的方可享受。

2.项目立项、资金申报的依据。《国家人口计生委 财政部关于实施“三项制度”工作的通知》（国人口发〔2008〕83号）、《四川省卫生和计划生育委员会办公室关于印发四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助工作规范的通知》（川卫办发〔2016〕223号）、《关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》川财社〔2020〕32号。

3.资金管理办法由省市统一制定。计划生育家庭特别扶助国家确定的基础标准和保障范围由中央财政补助80%，省级财政补助（不含扩权县）12%，余8%市、县（区）以3：7分担；省级提标和扩面部分，省级财政补助（不含扩权县）35%，余65%市、县（区）以3：7分担。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。为符合条件的对象子女伤残死亡家庭每半年发放扶助金，手术并发症三级以上纳入特别扶助对象一年发放一次扶助金。补助标准：子女伤残家庭8160元/人/年，子女死亡家庭10320元/人/年，手术并发症二级4800元/人/年，手术并发症三级2400元/人/年。

2.由符合条件的申报人向乡镇（街道）社会事务办提出申请，乡镇（街道）人民政府组织人员进行初审，上报区卫健局复审，局党委会讨论通过。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初按预测人数进行预算，预算627人，批复627人，资金总额90.79万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划、到位情况。全年扶助对象616人，其中特别扶助（独生子女伤残死亡家庭）366人，特别扶助（其他）250人，应兑现409.032万元。独生子女伤残死亡家庭纳入特别扶助对象于2021年6月、2021年9月各兑现1次，兑现扶助金348.552万元。计划生育手术并发症三级以上纳入特别扶助对象250人，一年兑现一次，于2021年10月兑现250人，兑现扶助金60.48万元。资金到位情况：中央应拔付193.344万元，实际到位193.34万元，使用193.34万元，省级应拔付87.5748万元，实际到位87.57万元，使用87.57万元，市级应拔付38.43395万元，实际到位38.45万元，使用38.45万元，区级预算90.79万元，实际到位90.79万元，使用89.672万元。

2.资金使用。资金使用安全性、规范性 及有效性合规合法、与预算相符，剩余资金被财政收回。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年2月完成资格确认、报表上报工作，于2021年6月15日、2021年9月28日兑现子女伤残死亡家庭366人的扶助金348.552万元，2021年10月13日兑现计划生育手术并发症250人的扶助金60.48万元。

（二）项目效益情况。

实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金管理规范，及时通过攀枝花市惠民惠农“一卡通”平台兑现扶助金，无资金滞留。

（二）存在的问题。

无存在的问题。

（三）相关建议。

无建议。