附件4-10：

攀枝花市仁和区卫生健康局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（疫苗接种专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《攀枝花市仁和区新冠病毒疫苗大规模人群接种实施方案》，于2021年完成仁和区17.42万人、共计34.84万针剂（含第二针剂）接种任务。1.需新建1个临时接种点，若干巡回流动接种点。2.统筹抽调培训医务人员200名，组建4支接种医疗队伍。3.组建医疗救治专家组，落实“一车一医二护”配备，区人民医院为疫苗接种异常反映定点救治医院，做好医疗救护保障。4.各接种点按“12422”模式配备工作人员。5.各乡镇（街道）和行业主管部门于4月15日前完成人员摸排工作，积极开展宣传动员，组织疫苗接种。

区级项目资金475.26万元，其中君满楼固定接种点场所改造19.75万元，新冠疫苗接种医用耗材费用38.04万元，新冠疫苗接种物资、设备费用45.3万元，新冠疫苗接种办公经费及人员补助311.17万元，13个乡镇工作经费补助61万元。疫苗接种工作经费原则上在该资金规模内控制并调整使用。

- 项目绩效目标。

为扎实稳妥做好新冠疫苗接种工作，降低人群感染和发病风险，巩固新冠肺炎防控成果，构筑全民免疫屏障。

- 项目资金申报及使用情况

- 在项目实施过程中，资金使用根据实际情况进行了调整。支付君满楼固定接种点场所改造45.09万元，支付新冠疫苗接种医用耗材费用33.73万元，支付新冠疫苗接种物资、设备费用30.52万元，支付新冠疫苗接种办公经费及人员经费58.46万元，分配13个乡镇工作经费补助125万元。2021年，新冠疫苗接种经费共计使用292.8万元，资金执行率62%，资金全部用于仁和区新冠疫苗接种工作，圆满完成了攀枝花市应急指挥部下达我区2021年新冠疫苗接种任务，成为攀枝花第一家完成接种任务的区（县），累计完成18岁以上人群第一剂、第二剂接种437061剂；加强免疫接种42234剂；3-11岁人群接种第一剂22028剂次，第二剂17455剂次。

三、项目实施及管理情况

- 新冠疫苗接种专项经费完全用于新冠疫苗接种工作，主要用于乡镇政府组织疫苗接种工作的保障；购买接种疫苗使用的医用耗材，如一次性注射器、酒精、棉签、防护用品等；疫苗接种工作使用的印刷制品、办公耗材、办公用品、设施设备、场所布置等；疫苗接种点的改造；疫苗接种工作的医疗救护保障；疫苗接种的宣传、氛围营造；开展疫苗接种工作的劳务费、网费等。资金专款专用，没有违规使用专项资金情况。

四、项目绩效情况

新冠疫苗接种经费的保障，使仁和区新冠疫苗接种工作得以顺利开展，圆满完成市级下达新冠疫苗接种工作任务，巩固了新冠肺炎疫情防控成果，构筑了全民免疫屏障，人民群众生命安全得到保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施能够达到预期目标（详见附件2）。