附件4-17：

攀枝花市仁和区卫生健康局

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（计划生育特殊家庭公共交通补贴金经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.卫健局主要负责符合条件对象的复审、资金发放。计划生育特殊家庭公共交通补贴金全部由区级承担，每年每人720元。

2.项目立项、资金申报的依据。《市政府进一步加强特殊家庭扶助关怀的通知》攀办发（2017）149号。

3.资金管理办法由市上统一制定。给予特殊家庭人员（已纳入计划生育家庭特别扶助制度的人员）按照每月每人 60 元的标准发放交通补贴。各县（区）财政承担辖区管理计划生育特别扶助人员费用。公共交通补贴经费按照计划生育家庭特别扶助制度资金发放渠道发放。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。为符合条件的对象每年公共交通补贴金，一年发放一次扶助金。于年底审核存活情况进行发放，对本年度死亡对象，存活几个月发放几个月的交通补贴金。

2．由乡镇（街道）社会事务办对纳入计划生育家庭特别扶助制度的人员进行审核，业务股室测算资金，报局党委（务）讨论通过。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行给予发放公共交通补贴金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初按预测人数进行预算，资金预算充足。年初按预测人数进行预算，预算370人，批复370人，资金总额26.64万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划、到位情况。

全年扶助对象366人，一年兑现一次，于2021年12月兑现，共兑现公共交通补贴金26.202万元。资金到位情况：区级到位26.64万元，使用26.202万元。

2.资金使用。

资金使用安全性、规范性及有效性合规合法、与预算相符，剩余资金被财政收回。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年11月底对纳入计划生育特别扶助制度的人员进行审核，于2021年12月发放公共交通补贴金。全年共补助人数366人，其中有1人发3个月，有1人发4个月，有3人发10个月，有2人发11个月，其余359人发全年，合计发放交通补贴金26.202万元。

（二）项目效益情况。

对计划生育特殊家庭给予公共交通补贴，提升幸福指数。群众的满意度不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目管理规范，及时通过攀枝花市惠民惠农“一卡通”兑现扶助金，无资金滞留。

（二）存在的问题。

无存在的问题。

（三）相关建议。

无建议。