攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于村集体经济专项资金绩效评价的报告

根据攀仁财〔2021〕35号文件要求，开展2021年部门预算整体绩效评价自评工作，我乡及时组织人员开展该项自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

根据村集体经济发展需要，2021年全乡共有4项村集体经济发展专项资金，包括拉鲊村发展村集体经济项目2021年省级民族地区开发资金；干坝子村2021年扶持村级集体经济市级财政补助资金；裕民村2020年市级集体经济扶持村“空壳村”市级财政补助资金；混撒拉村发展村集体经济资金。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

对大龙潭乡拉鲊村、干坝子村、裕民村、混撒拉村的4个村集体经济发展资金使用情况进行检查评估。

（二）项目总体评价。

2021年财政下达村集体经济发展资金共计230万元，资金使用率100%。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1.绩效目标情况。

进一步加大对集体经济薄弱村的扶持力度，统筹抓好村集体经济发展，以服务创收、资产盘活等模式发展壮大村集体经济，力争在2022年全面消除村集体经济收入在3万元以下的村。

2.决策依据情况。

严格按照预算标准预算我乡村集体经济发展资金。

3.资金分配情况。

根据各村扶持力度，我乡下达资金为：230万元。该资金的使用情况：拉鲊村发展村集体经济项目2021年省级民族地区开发资金100万元；干坝子村2021年扶持村级集体经济市级财政补助资金15万元；裕民村2020年市级集体经济扶持村“空壳村”市级财政补助资金15万元；混撒拉村发展村集体经济资金100万元。

（二）项目管理。

1.资金到位情况。

按项目计划，2021年实际到位资金230万元，由区财政局统一下达指标。

- 2.资金管理情况。

严格按照资金保障核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，确保项目资金使用安全有效、保证财政配套资金运行安全。

- 3.财务管理情况。

资金拨付采用财政直接支付方式，具有完善的审批程序及手续。

- 4.组织实施情况。

我乡通过召开乡长办公会研究决定资金的分配使用明细，提高资金使用效率，把财政资金用到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。村集体经济发展资金共涉及4个村，已依照资金安排情况完成各项工作。

2.完成质量。项目无甩项，无质量遗留问题，能保证全乡4个村集体经济发展顺利推进。

3.完成时效。该项目于2021年1月1日开始，2021年12月31日结束。

4.完成成本。项目实施合理，按时完成，未超出成本预算。

（二）项目效益情况。

村集体经济发展资金共涉及4个村，其中拉鲊村2021年村集体经济收入达3.5万元；裕民村集体经济收入1.79万元；干坝子村集体经济收入达2.4万元；混撒拉村集体经济收入达35.6万元。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

2021年大龙潭彝族乡村集体经济发展资金项目主要目标任务已实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显。

（二）存在问题。

1.村集体经济项目扶持后，全乡6个村的村集体经济发展不均衡，受限于资源、资产的缺乏。

2.发展资金短缺大，各村集体经济发展项目资金需求过大，目前的村集体经济收益无法进一步满足村集体后续发展。

六、相关建议

注重预算的编制，从财政资金的集中与集约上来关注民生问题，集中财力做大事，积极整合闲散资金，提升资金的配置效率，严格资金支持标准，对各项支出建立责任制，细化财政资金的监管范围。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2022年5月26日