攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于换届选举工作经费绩效评价的报告

根据攀仁财〔2021〕35号文件要求，开展2020年部门预算整体绩效评价自评工作，我乡及时组织人员开展该项自评工作，现将自评情况汇报如下：

- 一、项目基本情况

- 根据上要求，根据上级要求，开展全乡村社区换届选举和区乡两级人民代表换届选举工作，全乡共6个村，55个村民小组，要求2021年3月底完成换届工作，全乡通过划分6个选区，2021年11月18日选举产生区级人民代表15名，乡级人民代表55名，项目资金统一按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算分配。大龙潭乡整合资金的内容包括：培训选举干部、发动宣传的横幅、印制选举资料、代表证、试点工作、工作会议、选举办公培训新一届干部等。

- 二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况。

对大龙潭乡大龙潭村、混撒拉村、干坝子村换届选举，人民代表选举经费使用情况进行检查评价。

（二）项目总体评价。

2021年财政下达村社区换届选举资金和人民代表选举经费共计44000元，资金使用率87.35%。

- 三、项目实施情况

（一）项目决策。

1.绩效目标情况。

确保全乡6个村社区，换届选举工作顺利推进，高质量选举产生村两委干部48名，村民小组长55名，区级人民代表15名，乡级人民代表55名，

- 2.决策依据情况。

- 严格按照预算标准预算我乡2021年换届选举工作经费。

- 3.资金分配情况。

根据村社区换届工作区级补助资金区乡两级人民代表换届选举工作经费分配方案，我乡下达资金为：38435.17元。该资金的使用情况：村社区换届选举工作区级补助经费14000元；区、乡（镇）两级人民代表换届选举工作经费24435.17元。

（二）项目管理。

1.资金到位情况。

按项目计划，2021年实际到位资金44000元，由区财政局统一下达指标。

- 2.资金管理情况。

- 严格按照资金保障核算管理部门的要求，坚持履行规定的程序和手续，确保项目资金使用安全有效、保证财政配套资金运行安全。

- 3.财务管理情况。

- 资金拨付采用财政直接支付方式，具有完善的审批程序及手续。

- 4.组织实施情况。

我乡通过召开乡长办公会研究决定资金的分配使用明细，提高资金使用效率，把财政资金用到实处。

- 四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。大龙潭乡共6个村，55个村民小组，已依照资金安排情况完成各项工作。

- 2.完成质量。能保证全乡6个村换届选举工作和区乡两级人民代表选举工作顺利推进。

- 3.完成时效。该项目于2020年11月1日开始，2021年11月18日结束。

- 4.完成成本。项目实施合理，按时完成，未超出成本预算。

（二）项目效益情况。

换届选举工作区级补助资金和区乡两级人民代表换届选举工作经费的实施，我乡村社区换届工作和区乡两级人民代表选举工作的顺利开展，提供了资金保障。

- 五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

2021年大龙潭彝族乡换届选举和人民代表选举补助资金主要目标任务已实施完成，项目立项规范、专项资金到位、管理制度健全、项目产出效果明显。

（二）存在问题。

作为资金整合的第一年，经验不足，在资金的分配和使用上没有全面的规划。

- 六、相关建议

明确项目绩效目标，实行对财政资金支付各环节进行全程监督，提高财政资金使用的安全性。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2022年5月26日