攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于矿产资源民兵执勤队人员经费

绩效评价的报告

一、项目概况

为有效保护大龙潭乡干坝子村苴却矿山资源，加大对苴却矿山的保护力度，加强基层巡查力度，禁止一切违法开采、盗采行为。2021年上级部门投入矿产资源民兵执勤队人员经费共24万元，用于聘请专人对苴却矿山进行值守，在确保安全的前提下加强巡查、严格巡查，严防盗采行为，发现地质灾害隐患及时汇报。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。根据攀仁财〔2021〕1号，收到下达大龙潭彝族乡2021年矿产资源民兵执勤队人员经费24万元。

2.资金使用。该项目资金通过区财政局下达到大龙潭彝族乡人民政府，因2021年7月成立大龙潭彝族乡综合救援分队，负责辖区巡河、巡查苴却矿山等工作，原苴却矿山民兵执勤队于2021年8月底解散，故该项目资金仅使用8万元用于支付5名民兵2021年1月-8月工资，结余16万元。

（二）项目财务管理情况。

1.财务管理制度健全，所有项目核算均在财政所进行专项核算，收支清晰，严格按照财务制度进行核算。

2.对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由区财政局根据攀仁财〔2021〕1号，把该项目资金下达到大龙潭彝族乡人民政府，乡综合行政执法办用于用于支付5名民兵2021年1月-8月工资，通过民兵执勤工作的有序开展，保护了苴却矿山资源。

（二）项目管理情况。

根据攀仁财〔2021〕1号文件要求进行公开。

（三）项目监管情况。

在资金使用管理上，严格按照财务所及上级行业主管部门的相关规定，单独记账、主动接受财政、审计部门的监督，确保矿产资源保护工作顺利开展和各项措施落地落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2021年1月-8月，5名民兵完成苴却矿山执勤工作，附1号及20号矿点无盗采现象。

2.完成质量。

通过执勤巡查，有效保护了苴却矿山资源安全。

3.完成时效。

根据任务需求，对照预定计划，该项目完成33.33%。

4.完成成本。

支付支付5名民兵2021年1月-8月工资，合计8万元。

（二）项目效益情况。

进一步提升辖区内社会稳定，有效保护矿产资源安全，创造良好社会环境，同时也减轻了我乡的经费投入压力。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

注重预算的编制，从财政资金的集中与集约上来关注民生问题，集中财力做大事，积极整合闲散资金，提升资金的配置效率，严格资金支持标准，对各项支出建立责任制，细化财政资金的监管范围。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2022年6月6日