## 项目1
仁和区福田镇务子田村芒果基地提灌站建设工程资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 仁和区福田镇务子田村芒果基地提灌站建设工程
项目主管单位 |  |  | 仁和区福田镇人民政府
项目实施单位 |  |  | 仁和区福田镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 95 | 50 | 53%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 95 | 50 | 53%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 新建100KW太阳能提灌站一座，铺设DN150*4.5mm抽水钢管1500米，新建2000m3蓄水池1口，铺设DN100*4mm输水主管1条，长1500米 |  |  | 按照工程进度完成，2022年1月24日完成三级验收
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 福田镇务子田村芒果基地提灌站建设工程 | 1项 | 1项 | 100%
|  |  | DN150*4.5mm抽水钢管1500米 | 1500米 | 1500米 | 100%
|  |  | DN100*4mm输水主管 | 1500米 | 1500米 | 100%
|  |  | 2000m3蓄水池 | 1口 | 1口 | 100%
|  | 质量指标 | 符合绩效目标设定的验收标准 | 符合 | 符合 | 100%
|  | 时效指标 | 按照工程进度完成 | 2021-2022年 | 2021-2022年 | 100%
|  | 成本指标 | 福田镇务子田村芒果基地提灌站建设工程款 | 民宗开发资金（财政平台下达）补助95万元，另外26万元为区级报账制 | 50 | 53% | 财政平台下达95万元，另外26万元乡村振兴局报账，但2021年底第一次进度款50万元未及时拨（因财政资金紧张），2022年1月拨付第一次进度款，二季度区级报账26万元，目前总共拨付76万元，争取在2022年完成全部工程款拨付。
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 相关产出对于经济发展带来的影响和效果 | 符合上级要求 | 达到上级要求 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 相关产出对社会发展带来的影响和效果 | 符合上级要求 | 达到上级要求 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 相关产出对自然环境带来的影响和效果 | 符合上级要求 | 达到上级要求 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 相关产出带来影响的可持续期限 | 符合上级要求 | 达到上级要求 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区党委政府及群众满意度 | 符合上级要求 | 符合上级要求 | 100%