攀枝花市仁和区财政局

2021年财政监督与绩效管理工作计划

仁和区财政局2021年财政监督与绩效管理工作的总体要求是：按照省政府关于继续推进财政支出绩效评价工作的总体部署和《仁和区关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案》（攀仁委办〔2020〕10号）文件精神，深入推进财政资金绩效管理工作。

一、强化目标管理，提高编制质量，做好绩效目标管理工作

一是在将各级专项资金及追加预算资金全部纳入绩效目标管理，实现绩效目标管理全覆盖的基础上，组织人员到相关单位实地调研，了解项目概况，听取项目管理人员和财务人员的意见和建议，打造出编制绩效目标的“样板”供全区单位参考，使全区绩效目标编制质量有所提高。二是严格按照相关要求，做好重大政策和重点项目绩效目标编制工作。部门（单位）要对新出台的重大政策、新增专项预算项目和新增50万元以上的部门预算项目（金额标准据年度预算情况适时调整）开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备依据。对延续性项目年度预算增幅达到20%或增加金额50万元以上的项目、延续执行三年以上的重点专项预算项目，须进行事前绩效评估，评估结果作为项目延续和新增预算安排的必备依据。

二、强化绩效监控，提高事中绩效监控质量

计划在2021年8月至9月期间开展财政资金绩效中期监控工作，监控范围为区级一级预算单位(含乡镇、街办财政所)。同时参考单位项目实施进度、往年结余资金大小等因素选取了8-10个项目（单位）开展事中绩效监控工作，并根据检查出的问题发出《预算绩效监控综合意见反馈表》，充分发挥绩效事中监控作用，确保财政资金发挥效益。

三、深入开展财政支出绩效评价，提高财政绩效评价质量

认真贯彻落实《仁和区关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案》文件，扎实开展财政资金绩效评价工作，进一步提高财政资金绩效评价质量。一是在三月至五月期间启动本年度单位、乡镇（街办）部门整体支出绩效自评和政策支出、项目支出绩效自评工作。二是在六月至七月期间启动本年度重点项目（政策）支出和部门预算整体绩效评价工作。三是加大委托第三方独立开展绩效评价工作力度，切实提高评价质量。

四、做好绩效结果应用工作

一是做好绩效目标管理结果应用工作。加强与预算股以及各支出业务股室的配合，通过编制审核绩效目标调整预算项目、资金规模、支出方向等，或将绩效目标编制质量作业预算安排参考依据。二是做好绩效监控应用工作。及时将事中绩效监控发现的问题通知相关业务股室，对偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目提出建议，作为业务股室调整预算项目、资金规模、支出方向的依据。三是做好事后绩效评价工作。及时将重点绩效评价结果向局领导报告，将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整的依据。

五、做好宣传培训及公开公示工作

一是做好预算绩效管理业务培训工作。预计全年组织50人以上规模的业务培训2期，培训300余人次。二是做好财政资金绩效公开公示工作。将绩效目标、绩效评价报告等管理情况向社会公开。并及时将财政重点绩效评价报告、预算绩效管理工作情况向区委、区人大、区政府报告。

六、做好预算绩效管理考核工作

一是严格按照《市（州）财政预算绩效管理工作考核评分表》的相关要求，认真完成资料准备工作，迎接上级的考核。二是按照区委目标办的要求，做好仁和区单位、乡镇（街办）的预算绩效管理考核工作。

七、完成区委、区政府及财政局党组交办的其它工作任务。