## 项目4
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 机关大院管护费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区机关事务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 12.32 | 68.44%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 18 | 12.32 | 68.44%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障机关大院办公区域环境绿化卫生、监控设备和门禁系统维护及消防设备维护维修及劳务服务。 |  |  | 通过购买社会服务保障机关大院办公区域环境绿化卫生，及时对机关大院门禁系统进行维护，更新机关大院内消防设备。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 绿化卫生面积 | 7000平方米 | 7000平方米 | 100%
|  |  | 保障单位 | 16个 | 16个 | 100%
|  |  | 保障人员 | 400人 | 400人 | 100%
|  |  | 门禁系统数量 | 2个 | 2个 | 100%
|  |  | 灭火器配备情况 | 每栋楼每层楼2个 | 42个 | 100%
|  | 质量指标 | 绿化卫生情况 | 按合同约定完成 | 已完成 | 100%
|  |  | 门禁系统 | 保障车辆进出 | 保障车辆进出 | 100%
|  |  | 保障消防基本灭火设备 | 灭火器配备 | 已配备 | 100%
|  |  | 及时支付相关费用 | 及时支付 | 已支付 | 100%
|  | 时效指标 | 保障时间 | 2021年1至12月 | 2021年1至12月 | 100%
|  | 成本指标 | 绿化卫生费用 | 60000元 | 50000元 | 83.33% | 因年末资金紧张，11至12月未支付
|  |  | 门禁系统更新维护及消防设备 | 120000元 | 73200元 | 61% | 因机关大院即将拆除，故相关项目未实施，该项目2022年不再安排部门预算
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 加强机关大院绿化卫生环境，方便外来办事群众 | 确保环境卫生，便民 | 已完成 | 100%
|  |  | 购买社会服务，提升服务水平 | 提升服务水平 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各单位、职工 | ≧95% | ≧95% | 100%
|  |  | 外来办事群众 | ≧95% | ≧95% | 100%

## 项目7
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 公共机构节能办公经费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区机关事务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 1.84 | 36.8%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 5 | 1.84 | 36.8%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放。 |  |  | 完成既有建筑节能改造1500平米，空调改造800平米，23家节约型机关完成创建资料上报，节水型单位创建率达45%，完成12个节能监测点建设和8个监测点规划，完成10根充电桩建设，照明系统6WLED节能灯改造340盏，推广应用太阳能光电项目1个，新能源车3台，按质按量完成了“光盘行动”和节能宣传周各项工作，已经全面推开“禁止使用不可降解一次性塑料制品”工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 更新节能设备 | 预计更换安装分项计量水电表100块；明系统LED雷达节能灯改装300组，最终以实际更新情况为主。 | 已完成 | 100%
|  |  | 节能宣传 | 制作发放节能宣传资料9000份，发送节能、垃圾分类宣传短信共计11200条，播放“垃圾分类宣传短片”10场次；新闻报道2则；播放“垃圾分类宣传动画片”10场次；培训业务会2次；制作发放垃圾分类宣传资料5000份。 | 已完成 | 100%
|  |  | 保障工作运转 | 委托业务2次 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 公共机构节能工作 | 宣传节能降耗，提高节能降耗意识 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 2021年 | 2021年1月－12月 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 节能设备费用 | 预计10000元 | 根据工作安排，完成节水器具改造22970.2元，因资金紧张未支付 |  | 因资金紧张未支付，该笔费用在2022年进行支付。将加大协调力度，尽量做到及时支付
|  |  | 宣传资料费 | 预计30000元 | 宣传费用22368.8元，已支付18400元，余下3968.8元因资金紧张未支付 | 61.37% | 因资金紧张未支付，余下费用在2022年进行支付。将加大协调力度，尽量做到及时支付
|  |  | 工作经费 | 预计10000元 | 用于采购工作系统设备6960元，因资金紧张未支付 |  | 因资金紧张未支付，该笔费用在2022年进行支付。将加大协调力度，尽量做到及时支付
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 改善环境，降低能源使用排放 | 改善环境，降低能源使用排放 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 保护生态绿色循环 | 保护生态绿色循环 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 产生持久节能环保意识 | 产生持久节能环保意识 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区级各部门 | ≧95% | ≧95% | 100%

## 项目8
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 安保经费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区机关事务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 26 | 22.9 | 88.08%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 26 | 22.9 | 88.08%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障区级部门集中办公区域的安全，协助工作正常开展。 |  |  | 完成2021年原机关大院、原老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域安保服务，已支付2021年1月至10月服务费用，2021年11月至12月服务费用未支付。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 按月计算 | 12个月 | 12个月 | 100%
|  |  | 服务范围 | 3个区域 | 3个区域 | 100%
|  | 质量指标 | 合同要求 | 维护机关大院、原老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域治安 | 已完成 | 100%
|  |  | 及时支付服务费用 | 12个月 | 10个月 | 83.33% | 因资金紧张未及时支付，2022年积极争取资金，尽量及时支付
|  | 时效指标 | 服务时间 | 2021年 | 2021年 | 100%
|  | 成本指标 | 月服务费 | 22900元 | 22900元 | 100%
|  |  | 经费使用情况 | 260000元 | 229000元 | 88.08% | 因资金紧张未及时支付，2022年积极争取资金，尽量及时支付
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 购买服务 | 保障办公区域安全 | 已完成 | 100%
|  |  | 提供就业机会 | 提供就业机会 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 购买服务 | 保障办公区域安全 | 已完成 | 100%
|  |  | 提供就业机会 | 提供就业机会 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区级各部门 | ≧95% | ≧95% | 100%

## 项目9
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 省级节约型公共机构示范单位创建工作经费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区机关事务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 5 | 5 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 根据国家和省、市“十三.五公共机构节能规划”要求和各级政府对公共机构节约型示范单位创建目标任务，仁和区2020年底前必须创建2家省级节约型公共机构示范单位，参照省市机构事务管理局以及周边兄弟区县支付四川省节能协会的创建咨询服务经费，我中心同四川省节能协会签订了《节约型公共机构示范单位创建服务协议书》，《协议》约定，由四川省节能协会负责指导仁和区创建2家省级公共机构节约型示范单位，每创建成功1家，收取仁和区咨询服务费2.5万元，2家合计5万元。该笔费用计划于2021年支付。 |  |  | 2021年已完成该笔费用支付
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 省级节约型公共机构示范单位创建目标 | 2家 | 2家 | 100%
|  |  | 履行合同个数 | 1个 | 1个 | 100%
|  | 质量指标 | 履行合同情况 | 按合同约定支付 | 已完成 | 100%
|  |  | 确保创建工作完成 | 完成2家省级节约型公共机构示范单位创建 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按合同约定及时支付 | 2021年内支付 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 由四川省节能协会负责指导仁和区创建2家省级公共机构节约型示范单位，每创建成功1家，收取仁和区咨询服务费2.5万元 | 5万元 | 5万元 | 100%
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 国家和省、市“十三.五公共机构节能规划”要求 | 完成公共机构节约型示范单位创建目标任务 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 国家和省、市“十三.五公共机构节能规划”要求 | 完成公共机构节约型示范单位创建目标任务 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 公共机构节能 | 持续推广公共机构节能工作 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 创建单位 | ≧85% | ≧85% | 100%
|  |  | 四川省节能协会 | ≧85% | ≧85% | 100%

## 项目12
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 小礼堂水电费及维修维护费
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区机关事务服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 130000 | 1.8 | 1%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 130000 | 1.8 | 1%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 小礼堂会议室的水电费支付、维修维护等相关工作，该项目支出主要用于保障区级会议的正常顺利开展。 |  |  | 因临时通知2021年底要拆除，故2021年该项目费用仅用于支付水电费及部分维修维护费，2022年该项目不再纳入部门预算。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 按照购买小礼堂会议室用品及每月水电费计算 | 全年提供全区会议服务预计400次 | 700余次 | 100%
|  | 质量指标 | 保障目标 | 保障区级机关会议召开 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按全年计算 | 2021年 | 2021年 | 100%
|  | 成本指标 | 费用 | 130000 | 18000 | 1% | 因拆除未进行维修维护，2022年不再安排部门预算
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 保障目标 | 保障区级会议召开 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区级各部门 | ≧95% | ≧95% | 100%