攀枝花市仁和区前进镇人民政府

四川省中央转移支付2022年度绩效自评报告

（集体经济发展扶持资金）

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央补助资金累计下达我镇70万元，其中：高峰村20万元，主要用于高峰村高寒蔬菜项目建设；胜利村50万元，发展养殖项目。为集体经济增收，让农民致富，预计年收入30万元。

二、绩效情况分析

- （一）资金投入情况分析

- 按照中省帮扶资金致力于农村集体经济发展的项目目标，为高峰村投入20万元，胜利村投入50万元，发展高寒蔬菜种植及畜牧业项目，符合资金使用目标。

- 资金管理情况分析

- 根据专项资金管理办法和年初工作计划安排按照资金拨付计划，70万元帮扶资金已全部到位。为加强专项资金的绩效管理，了解项目实施村资金使用情况和项目开展情况，我镇对下达到村集体扶持资金高峰村和胜利村工作完成情况开展了自评，其中：高峰村已完成项目工程量的90%，资金主要用于土地流转、田型调整、管网铺设等方面。胜利村胜利村已完成该项目的建设实施。

- 在实施过程中严格按照资金使用办法依法依规支出、专款专用，单位在预算执行中严格费用支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用情况。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 2022年我镇按照绩效目标较好的开展了专项工作，项目和专项资金的管理较规范，完成了预期目标。

- 绩效指标完成情况分析

- 1.数量指标：扶持前进镇高峰、胜利2个村集体经济，完成率100%。

- 2.质量指标：扶持资金保障率100%。

- 3、时效指标：2022年度，完成率100%

- 4.成本指标：扶持资金70万元，完成率100%。

- 5.社会效益指标：为集体经济增收，让农民致富。

- 6.群众满意度指标：群众满意度90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体绩效目标完成情况好，达到了预期效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过自评，2022年年度转移支付资金绩效自评得分98分。绩效自评结果将为合理安排专项资金分配的提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付（集体经济发展扶持资金）绩效目标自评表

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2023年5月11日