攀枝花市仁和区前进镇人民政府

四川省中央转移支付2022年绩效自评报告

（受煤炭开采影响危房户临时避险过渡安置中央补助资金）

一、绩效目标分解下达情况。

近年来随着煤炭不断的深度开采，采空沉陷区农村居民的生活、生产用水十分困难，部分村民住房屋严重破损，严重危及了居住人员的生命财产安全，2011年至今我镇按照相关规定，进行农村居民危险房屋排查、上报，经相关地质成因鉴定机构进行鉴定工作，我镇被鉴定为受煤炭采空区影响的危房户有66户269人未实施搬迁安置，为了确保采空区危房户人员生命及财产安全，按照攀府函[2010]60号文有关规定，危房户在未实施采空区搬迁安置之前，采取临时避险安置过渡措施。

二、绩效情况分析。

（一）资金投入情况分析。

为2022度受煤炭采空区影响的危房户有66户269人人员生命及财产安全，按照攀府函[2010]60号煤炭采空沉陷区搬迁安置实施方案规定，“临时租房过渡费每月每人100元，每户不得超过400元”。需要发放租房过渡费27.12万元。2022年临时租房过渡避险安置的危房户为58户，234人，已领取租房过渡费23.88万元，另有8户,35人自愿放弃领取租房过渡费。

（二）资金管理情况分析。

按照攀府函[2010]60号煤炭采空沉陷区搬迁安置实施方案，区财政将过渡费23.88万元下达到财政一体化平台，资金下台后，及时安排拨付，并经公示后采用“一卡通”形式发放到位。

项目资金申报使用过程中，分管领导、财政所加强对项目费用支付预算、责任落实和工作监管，在资金使用上严格按要求报财政局审批支付，支出依法依规、专款专用，有效保障了经费的申报和发放。严格费用支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

该项目预算发放66户269人共27.12万元，完成发放58户234人23.88万元，另8户35人3.24万元自愿放弃，年度财政收回。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：发放临时过渡费58户234人23.88万元。

2.质量指标：经费保障率100%。

3.时效指标：2022年

4.成本指标：27.12万元。

5.满意度指标：90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

项目总体绩效目标完成情况好，达到了预期效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为合理安排专项资金分配的提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（受煤炭开采影响危房户临时避险过渡安置中央补助资金）绩效目标自评表

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2023年5月11日