攀枝花市仁和区前进镇人民政府

四川省中央转移支付2022年度绩效自评报告

（煤炭采空沉陷区防汛安全隐患处置应急经费中央补助资金）

一、绩效目标分解下达情况

我镇煤炭采空沉陷区及资源管理控制区涉及农户661户、2551人，其中：现状335户，1228人，预期326户，1323人，煤炭采空区现状部分包括胜利村、永胜村、田堡村、高峰村4个村、11个村民小组。

近年来随着煤炭不断的深度开采，采空沉陷区农村居民的生产生活用水十分困难，部分村民居住住房屋受到煤炭开采地质破损影响，严重危及了居住人员的生命财产安全，我镇按照相关规定和要求，组织人员对煤炭采空区农村居民房屋及地质情况进行安全巡查、监测工作，为了确保采空区居民安全渡汛，需要解决安全隐患处置费、车辆燃油费、物资配备等防汛应急资金。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据攀仁财资经综[2022]17号文下达我镇经费20万元，解决巡查、监测人员务工费、安全隐患处置费、车辆燃油费、物资配备等防汛应急资金。，

（二）资金管理情况分析。

项目资金已下拨后，持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，按资金用途做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。项目资金申报使用过程中，分管领导、财政所加强对项目费用支付预算、责任落实和工作监管，有效保障了经费的申报和发放，未出现资金违规使用情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

该项目资金用于采空区巡查、监测人员补助费38400元，应急资物资采购95000元，应急车辆油料、维修费30000元，采空区安全隐患广告制作费29200元，采空区防洪排险人工费10000元

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：巡查、监测人员16人，应急车辆1辆。

2.质量指标：经费保障率100%。

3.时效指标：2022年

4.成本指标：20万元。

5.满意度指标：90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因财政资金紧张未批准支付，年底被收回。下一步改进措施，提前谋划转移支付资金预算支出，加强对转移支付绩效评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为合理安排专项资金分配的提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付（煤炭采空沉陷区防汛安全隐患处置应急经费中央补助资金）绩效目标自评表

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2023年5月11日