攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀仁府办【2020】77号《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》文件精神要求，充分发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，增强广大群众的获得感和幸福感。2022年中坝乡申报基层治理财政预算拨款105.71万元，区财政预算大本批复下达基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金105.71万元。

- 项目绩效目标。

- 2022年中坝乡基层治理财政补助资金绩效目标主要是充分释放村（居）民自治制度的最大功能，进一步发挥好基层党组织在推进城乡基层治理制度创新和能力建设中作用，充分做好广大群众的思想动员工作，发动群众主动承担生态环境建设义务，积极建立垃圾清运模式等，进一步完善集体“三资”管理制度，发挥集体“三资”管理制度在基层治理中的互补作用，确保基层治理规范有序推进，合理确定职能职责，做到人尽其才，物尽其用。

- 项目资金申报相符性。

项目通过党建示范带动，以村（居）民自治，民主管理，推动群众参与，进一步加强我乡基层治理工作，充分发挥城乡基层组织的作用，推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高居民幸福感，全力打造与云南接壤门户枢纽，建设美丽繁荣和谐中坝。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2022年基层公益实施管护项目105.71万元主要统筹安排全乡项目，计划用于公共运行经费、乡村道路维护及道路维修、城乡环境综合治理、村居办公费、水利工程管护水库管理人员补助、 安全劝导人员补助、网格员绩效考核、群团和关心下一代经费等方面。2022年度基层治理财政补助资金105.71万元及时到位，到位率100%。

- 资金使用。

- 2022年基层公益实施管护资金105.71万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。按计划用于公共运行经费及沟渠维护费21.15万元；城乡环境综合治理经费14.13万元； 群团、武装等经费8.86万元；村居办公费18万元；水利工程管护水库管理人员补助 2.62万元； 安全劝导人员补助1.44万元；网格员绩效考核 0.77万元；乡村道路维修维护费21.35万元；村级文化教育、平安建设2万元；疫情防控经费3.36万元；以上合计支付93.68万元，因财政资金紧张，年底追减指标12.03万元，支付完成率88.62%。

（二）项目财务管理情况。

- 项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金支出、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。

（三）项目组织实施情况。

中坝乡在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。2022年基层治理资金发挥整合资金效应，按照“财权与事权统一，经费随职责走”的原则，合理分配公益设施管护经费，根据攀仁府办【2020】77号《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》文件精神要求和相关法律法规及项目管理制度等严格按照规范要求实施，按照年初制定的计划，分别实施，实施流程均严格按照有关规定执行。乡人大、乡纪委等加强项目质量、进度等监督，确保资金使用发挥应有效用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 2022年中坝乡基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金统筹协调，完成公共运行经费及沟渠维护；城乡环境综合治理；群团、武装等工作；村居办公；水利工程管护水库管理人员补助 ；安全劝导人员补助；网格员绩效考核 ；乡村道路维修维护；村级文化教育、平安建设；疫情防控等项目，项目在2022年年底前全部完成，项目完成率100%，由于财政资金紧张，年底追减指标，资金支付率88.62%。

- 项目效益情况。

- 2022年基层治理项目严格按照工作计划推进，保质保量完成项目，及时支付项目资金合计93.68万元，资金支付率88.62%，进一步推进中坝乡城乡基层治理制度创新和能力建设。公共运行经费及沟渠维护经费保障了4个村道路、干线沟渠的管理、清淤和日常维护等；城乡综合治理经费进一步推进城乡环境卫生综合整治工作； 群团、武装工作经费等保障乡村两级群团、武装工作顺利开展；村居办公费保障4个村村两委日常工作正常运转；水利工程管护水库管理人员补助保障辖区水库值守、度汛、蓄水和日常管理等；网格员绩效考核保障社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政治法律法规宣传等；乡村道路维修维护及安全劝导人员补助保持公路完好状态，及时修复损毁路段，保证行车安全、舒适、畅通，提高运输经济效益，保障农村道路交通安全；村级文化教育、平安建设进一步促进4个村的村级文化教育及平安建设等工作；疫情防控经费保障2022年中坝乡疫情防控工作顺利开展。各个项目的实施确保中坝乡基层治理工作有序开展，加强了城乡环境治理，改善城乡人居环境，带动了农村产业发展，增加农民产业收入，2022年中坝乡农村居民人均可支配收入25663元，同比增长11.7%，提高了全乡居民幸福感，群众满意度≧90%。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，资金支付到位，社会效果良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

中坝乡地处山区，土地面广，人口众多，基层治理资金有限，不足以全面保障中坝乡的全面发展，基层公益设施管护制度中的各项制度推进无法面面俱到，只能就重避轻。

- 相关建议。

进一步加大对基层整理财政补助资金的投入，加强城乡基层治理制度创新和能力建设。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2023年4月23日