攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2022年度专项预算项目支出绩效自评报告

（城乡临时救助备用金）

一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况

为进一步完善社会救助体系，按照中坝乡人口数量计划，申报城乡困难群众临时救助备用金0.86万元。根据2022年预算大本，下达资金0.86万元。

- 项目绩效目标

- 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，确保困难群众都能求助有门，并按照规定得到及时救助。

- 项目资金申报相符性

- 2022年中坝乡预算投入资金0.86万元，主要用于：救助农村特困家庭等突发性急难型困难群众。项目申报内容与具体实施内容相符，经费申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

- 1．资金计划及到位。

- 中坝乡2022年预算投入城乡临时救助备用金0.86万元。区级专项资金0.86万元及时到位，到位率100%，及时率100%。

- 资金使用。

- 在执行过程中严格按财经要求，严格把握标准和范围，没有超范围使用，没有超标准使用，所有支出均按预算执行，主要用于2022年救助农村特困家庭等突发性急难型困难群众13人的救助支付0.65万元，因项目已完成，年底区财政追减资金0.21万元。

（二）项目财务管理情况

- 项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

- 中坝乡在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进专项工作的落实。2022年救助农村特困家庭等突发性急难型困难群众13人，根据困难程度给予平均每人500元不等的困难救助金，使困难群众因突发性急难情况后基本生活得到保障，群众满意度高。项目严格按照支出范围及财经纪律要求进行项目资金支付，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

- 1.完成数量

- 进一步做好临时救助工作，切实保障突发性急难型困难群众基本生活，2022年救助农村特困家庭等突发性急难型困难群众13人，根据困难程度给予平均每人500元不等的困难救助金，合计救助金0.65万元，解决了群众基本生活困难问题。

- 2.完成质量

- 该项目严格按照既定计划执行，项目内容已全部完成，且效果良好，受益群众满意度较高。

- 3.完成时效

- 根据任务量，对照预定计划，2022年度内该项目已全部完成，完成预算率75.58%。

- 4.完成成本

- 该项目2022年区级财政资金0.86万元，资金使用率75.58%。

- 项目效益情况

- 提高了辖区内困难群众因突发性急难情况时基本生活的保障，使困难群众在遇到突发性急难情况后的基本生活得到顺利过渡及救助。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，资金支付到位，社会效果良好。

四、问题及建议

（一）存在的问题

- 由于中坝乡地处山区，人口较多，我乡的困难临时救助资金，不足以全面解决很多实际问题。

- 相关建议

- 加大困难临时救助资金投入，切实保障我乡困难群众因突发性急难情况后基本生活得到顺利过渡及救助。

- 攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

- 2023年4月24日