攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（下达中坝乡2021年非税收入）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金金额由区财政局下发的任务及我单位上缴的非税收入来核定，2022年根据攀仁财资预乡[2021]2号-5号下达资金6.55万元。

（二）项目绩效目标。

有效保障好年度临聘人员工资、保险待遇，协助各站所圆满完成年度工作目标任务，全面提升政府工作人员服务群众的能力，进一步提高服务群众满意度。

（三）项目资金申报相符性。

该项目资金申报、批复及预算调整等程序均符合相关政策。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金计划主要用于临聘人员社保、工资等，2022年资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用。

- 2022年该项目资金主要用于支付临聘人员工资、社保等，完成支付4.9万元，因财政资金紧张，未支付1.65万元，年底区财政追减资金1.65万元，支付完成率74.81%，资金支付有据可查，支付范围、标准、进度、依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

中坝乡单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

项目由中坝乡人民政府组织实施，在项目实施中，单位提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理有效，按照工作计划有序开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：聘用人员人数4人，大学生西部计划志愿者4人，完成率100%。

质量指标：保障临聘人员工资、社保待遇，提升对群众的服务水平。完成率100%。

时效指标：按工作计划为2022年1月-2022年12月，完成率100%。

成本指标：2021年非税收入结转资金6.55万元，实际支付4.9万元，完成率74.81%。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：全面提升政府服务水平，提高基层服务能力，完成率100%；

满意度指标：服务对象满意度≥90%，完成率100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

临聘人员社保有跨月才支付到位的情况，对临聘人员工作积极性有影响。

（二）相关建议。

建议加快非税收入用于支付临聘人员社保等项目的支付进度，有力保障政府工作顺利运转。

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

2023年5月10日