## 指标
附件4
2022年专项预算项目支出绩效评价指标体系 （x023前太路提档升级工程）
分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  |  | 得分 | 评价要点及说明
| 分层指标 | 适用范围 |  | 一级指标 | 二级指标
2% | 通用指标 | 所有专项预算项目 |  | 项目决策 | 程序严密(2分） | 2 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善
3% |  |  |  |  | 规划合理★（3分） | 3 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
3% |  |  |  |  | 制度完备（3分） | 3 | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况
4% |  |  |  | 项目实施 | 分配合理★（4分） | 3 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
3% |  |  |  |  | 使用合规（3分） | 3 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
2% |  |  |  |  | 执行有效（2分） | 2 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
3% |  |  |  | 完成结果 | 预算完成★（3分） | 3 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。
10% |  |  |  |  | 资金结余★（10分） | 10 | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。
4% |  |  |  |  | 目标完成★（4分） | 4 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算
4% |  |  |  |  | 完成及时（4分） | 4 | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
2% |  |  |  |  | 违规记录（2分） | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
20% | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 |  | 项目效果 | 功能性★ | 9 | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要
[5 empty] | 配套性★ | 9 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况
30% | 特性指标（20分） | 产业发展项目 | 服务业 | 经济效益 | 消费增长 | 7 | 重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分
[5 empty] | 增加值增长率 | 7 | 增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况
|  |  |  | 社会效益 | 服务效能 | 6 | 重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断
| 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 交通运输 | 完成质量 | 质量达标 | 5 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分
|  |  |  | 社会效益 | 道路通行能力提升 | 5 | 通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算
10% | 个性指标 |  | …… | …… | …… | 7
10分 | 扣分项
|  |  |  | 合计 |  | 94