附件6

2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（长江禁捕）预算项目支出绩效自评

报告

一、项目概况

为贯彻落实《四川省关于加强长江流域渔政执法能力建设的指导意见》，充实长江流域重点流域常年禁捕执法监管队伍。按照《攀枝花市仁和区综合应急救援队伍组建及管理办法（试行）》，整合渔政协助巡护队的工作职责，5名巡护人员工资和保险纳入综合应急救援队统一管理。

1. **项目资金申报及批复情况。**申报项目资金20.94万元，下达项目资金20.94万元。

**（二）项目绩效目标。**按照《攀枝花市仁和区综合应急救援队伍组建及管理办法（试行）》，整合渔政协助巡护队的工作职责，5名巡护人员工资和保险纳入综合应急救援队统一管理。

**（三）项目资金申报相符性。**该项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。根据实际需求及时到位资金。

2．资金使用。2022年支付5.01万元。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目严格按照资金管理使用要求组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：渔政巡护员5人。

质量指标：根据实际需求支付使用。

时效指标：2022年底按时完成。

成本指标：20.9425万元，2022年底支付完成5.01万元。

**（二）项目效益情况。**社会效益指标：充实长江流域重点流域常年禁捕执法监管队伍建设，完成本区域长江流域禁补巡护任务，提升监管能力。

满意度指标：群众满意度90%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金支付进度较慢，未及时支付使用。

**（二）相关建议。**

加强与财政协调对接。