附件6

2022年应急救援能力提升省级补助资金预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

按照国家、省统一规划和标准，高标准推进我区应急指挥信息系统建设。在现有基础上，建成就业务管理、值班值守、预警预报、会商研判、指挥调度为一体的综合应急信息化指挥平台1个。

1. **项目资金申报及批复情况。**申报项目资金32.43万元，下达项目资金32.43万元。

**（二）项目绩效目标。**通过建立应急指挥场所和应急管理信息化综合平台，进一步提升我区指挥协调、救援处置、风险防范、有效管控重大安全风险、不断提高自然灾害防治能力。

**（三）项目资金申报相符性。**该项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。上级下达资金32.43万元。

2．资金使用。2022年底，未支付相关费用。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目严格按照资金管理使用要求组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：建立应急管理信息化综合应用平台1个

质量指标：按照建设方案完成建设内容通过验收合格

时效指标：2023年6月底按时完成

成本指标：32.43万元

**（二）项目效益情况。**社会效益指标：进一步提升我区指挥协调、救援处置、风险防范、有效管控重大安全风险、不断提高自然灾害防治能力。

满意度指标：群众满意度90%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金支付进度较慢，未及时支付使用。

**（二）相关建议。**

加强与财政协调对接。