附件6

2023年中省自然灾害救灾资金预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

按照省、市相关文件要求，开展基层综合应急演练和业务培训，提升基层应急救援能力，提高基层干部业务能力。

1. **项目资金申报及批复情况。**申报项目资金18.26万元，下达项目资金18.26万元。
2. **项目绩效目标。**通过开展演练和培训工作，普及公众应急知识，进一步提升我区快速应急处置能力，提高公众风险防范意识和自救应对能力，维护社会和谐稳定。

**（三）项目资金申报相符性。**自然灾害救灾资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。上级到位资金18.26万元。

2．资金使用。

2022年底，未拨付“仁和区2022年减灾救灾综合应急演练”相关费用18.26万元。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目严格按照资金管理使用要求组织实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：开展减灾救灾综合应急演练1次。

质量指标：开展综合应急演练，通过演练达到目标。

时效指标：2022年7月19日完成演练。

成本指标：18.26万元。

**（二）项目效益情况。**社会效益指标：普及公众应急知识，进一步提升我区快速应急处置能力，提高公众风险防范意识和自救应对能力，维护社会和谐稳定。

满意度指标：群众满意度90%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目资金支付进度较慢，未及时支付使用。

**（二）相关建议。**

加强与财政协调对接。