攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（公共租赁住房补贴）

一、项目概况

- 负责公共租赁住房补贴的申请、审核管理及资金发放工作。向低保、低收入家庭，符合条件的家庭中有伤残军人、军属、烈属、残疾人和孤寡老人的优先，享受公共租赁住房补贴的对象必须同时具备一下条件：1.申请人为本市非农业常住户口；2.家庭收入低于全市现行城镇最低生活保障标准，并正在享受低保的家庭以及部分低收入住房困难家庭；3.无住房或现有住房人均建筑面积在15平方米以下；4.家庭成员间是抚养或赡养关系；5.未享受过其他的住房保障政策。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省市相关部门通知，向市住房城乡建设局申报下一年度公共租赁住房补贴目标任务，申请中省财政补助资金用于发放补贴，同时区财政按照比例进行配套，符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

负责开展公共租赁住房补贴申请、审核等工作，对符合条件的对象发放公共租赁住房补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标。

按月或按季度完成2022年度计划发放的公共租赁住房补贴任务。

（三）项目资金申报相符性。

2022年公共租赁住房补贴于2021年7月接市级部门通知后，我区报送目标任务数户数为23户（含金江镇3户），下达资金与项目资金申报一致。

二、项目实施及管理情况

- 按照《攀枝花市廉租住房补贴实施意见》（攀住规建发〔2012〕167号）文件中资金的配额与使用，市、区配额比例为7:3。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2022年公共租赁住房补贴中央补助资金16.17万元，省级补助资金4.12万元，区本级配额资金0.81万元。

2.资金到位。

2022年公共租赁住房补贴中央补助资金16.17万元，省级补助资金4.12万元，区本级配额资金0.81万元。

3.资金使用。

- 2022年公共租赁住房补贴资金发放2.88万元（含金江镇4户，发放金额0.72万元）；按市住建局要求，公共租赁住房补贴发放优先使用上级补助资金，因上级补助资金充裕，故未使用区本级资金。

（二）项目财务管理情况。

区住建局建立了较为完善的财务管理制度，针对该项目特别制定了项目报账流程，财务上无混编混岗，会计核算、账务处理及时，每月及时向分管领导报送项目资金情况。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度，对于拨付的每笔补贴资金均由相关人员层层把关，审核通过后再报领导签字拨付。

（三）项目组织实施情况。

仁和区公共租赁住房补贴项目，首先由社区对申请人提交的资料进行初审；其次由乡镇（街道）进行复审，并予以公示；最后区住房保障部门进行终审。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年仁和区年度目标任务23户（含金江镇3户），补贴发放金额2.88万元（均使用中央补助资金），受益困难家庭25户，本年度项目资金结余18.22万元，结余资金在下一年中将继续使用，无违规等不良记录，目标任务数完成率达109%。总体来看，通过项目的实施，完成了对符合条件的申请家庭“应保尽保”的目标。

（二）项目效益情况。

公共租赁补贴补贴是指区政府向申请公共租赁住房保障的辖区内低保、低收入住房困难家庭发放租赁住房补贴，该项目从社会效益、群众满意度两方面考量。

社会效益：受益家庭的居住条件有所改善，进一步帮助缓解补贴对象住房困难和经济压力。

- 群众满意度：低保、低收入困难家庭对公共租赁补贴审核发放工作的满意度达85%。

- 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

- 2023年5月12日